泽芙公路项目概况

省道S313线泽家至芙蓉二级公路起于永顺县泽家镇，与G209公路(K2200+720)相接，经干洞、泽龙坪在列夕村南侧跨越猛洞河后经克皮、大科洞，止于芙蓉镇太坪，与G352公路(K38+120)相接。该公路全线按山岭重丘二级公路标准建设，路基宽8.5米，路面宽7.5米，设计时速40公里/小时，路面类型为沥青混凝土。新建列夕特大桥一座462米。设计里程30.998千米，概算批复资金2.98亿元，建设工期三年。

2015年10月18日举行了工程开工仪式， 2016年2月29日州交通运输局已对泽芙公路施工许可进行了批复。

项目到位资金共计6899万元，其中国省补助资金1819万元，县财政5080万元。截止8月底已经完成征地867亩，拆迁房屋4栋，三杆线路121根，迁坟187座，各类饮水管道7000余米，调觖各类矛盾纠纷96起，完成了年总任务的93%。工程建设完成了95%的大桥施工便道建设任务，完成了60%的桥头拌合场建设任务，完成了部分路基涵洞及挡土墙工程建设，施工便道基本拉通。自该工程立项开始征拆与建设共累计完成投资8400万元。

永顺县泽家至芙蓉镇公路建设有限公司

2016年9月6日