## 2019小溪镇基础设施建设
绩效目标（自评）申报表
项目名称： |  | 2019年小溪镇基础设施建设 | 项目编码： | 433127000000180061
项目主管部门： |  | 永顺县小溪镇政府 | 是否脱贫攻坚项目： | 是
是否属于涉农整合资金： |  |  | 钱物是否补助到人： | 是
资金申请起始年： |  | 2019 | 资金申请结束年： | 2019
预算单位： |  | 永顺县小溪镇政府 | 实施单位： | 永顺县小溪镇政府
项目负责人： |  | 朱东 | 项目负责人联系电话： | 13574383567
项目建设内容： |  | 完成道路硬化及整修6.53公里,新修河堤0.069公里.除险加固工程800立方米
|  | 资金分类 |  | 预算金额 | 全年执行数
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： |  | 147.52 | 95
|  | 其中：财政拨款 |  | 147.52 | 95.91
|  | 其他资金 |  | 0
绩效目标情况： |  | 完成道路硬化及整修6.53公里,新修河堤0.069公里.除险加固工程800立方米
年度总体目标完成情况综述： |  | 2019：完成道路硬化及整修4.7公里,新修河堤0.05公里，除险加固工程111立方米
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 | 度量单位 | 未完成原因及采取的改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | ★新增贫困村硬化路里程（ ≥**公里 ） | >=6.53公里 | 2 | 公里 | 因占地协调原因，剩余项目资金已退回。
|  |  | 新修河堤长度 | >=69米 | 0.05 | 公里 | 因汛期无法按原设计实施，剩余资金已退回
|  |  | ★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） | >=6.53公里 | 2.7 | 公里 | 因占地协调原因，剩余项目资金已退回。
|  |  | 除险加固工程量（≥**立方米） | >=800立方米 | 111 | 立方米 | 因汛期无法按原设计实施，剩余资金已退回
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） | =100% | 100 | %
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | >=100% | 100 | %
|  | 成本指标 | ★道路补助标准（**万元/公里） | =19.5万元/公里 | 19.5 | 万元/公里
|  |  | 河堤补助标准 | =3000元/米 | 3000 | 万元/公里
|  |  | 除险加固工程补助标准工资（≥**元/立方米） | =380元/立方米 | 380 | 元/立方米
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) | >=0.5小时 | 2 | 小时
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | >=10年 | 10 | 年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | >=100% | 100 | %
注：此表是举例的一个模板，业务股室导给单位的表如果不完善，请修改成这个模板的样式。蓝色的地方是单位扶贫项目绩效自评需要填写的，填报一定要完整。单位签字盖章后交主管业务股室和绩效评价股各一份。

## 2019年小溪镇基础设施建设
绩效目标（自评）申报表
项目名称 |  | 2019年小溪镇基础设施建设 | 项目负责人及电话
主管部门 |  | [05]农业股 | 实施单位 | [920001]永顺县小溪乡政府
资金情况（万元） |  | 年度资金总额： | 147.52
|  | 其中：财政拨款 | 147.52
|  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标 |  |  | 年度总体目标完成情况
完成道路硬化及整修6.53公里,新修河堤69米.
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值
| 产出指标 | 数量指标 | ★新增贫困村硬化路里程（ ≥**公里 ） | >=6.53公里 | 公里
|  |  | 新修河堤长度 | >=69米 | 米
|  |  | ★★★贫困村新建改建公路里程（ ≥**公里 ） | >=6.53公里 | 公里
|  | 质量指标 | ★★★项目（工程）验收合格率 （100%） | =100% | %
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率（≥**%） | >=100% | %
|  | 成本指标 | ★道路补助标准（**万元/公里） | =19.5万元/公里 | 万元/公里
|  |  | 河堤补助标准 | =3000元/米 | 元/米
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) | >=0.5小时 | 小时
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） | >=10年 | 年
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | %
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。