## Sheet2
附表1：
永顺县民政局2020年度“残疾人两项补贴”专项资金绩效评价指标体系表
评价指标 | [5 empty] | 得分
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分数 | 评价标准
项目决策 （10分） | 项目 目标 （4分） | 绩效目标设定情况 | 目标设计科学合理 | 4 | ①设立预期目标及年度实施计划计4分；②设置了衡量标准与目标，但绩效目标不明确、不具体或不可行得2分；③未设定绩效目标的不得分。 | 4
| 决策 过程 （6分） | 决策依据 | 补贴项目申报是否符合省、州、县相关文件规定的条件；是否符合年度实施计划 | 3 | ①符合文件精神的计1分；②符合年度实施计划的计2分。 | 3
|  | 决策程序 | 残疾人两项补贴项目申报的资料是否齐全、申报程序是否符合规定 | 3 | ①项目设立切实需要、理由充分计1分；②批复程序符合相关管理办法计2分。 | 3
项目管理（40分） | 财务 管理（22分） | 资金管理 | 项目资金及时到位率 | 3 | 专项资金到位率=专项资金实际到位率/专项资金预算总额,一处未足额及时拨付扣1分；扣完为止 | 3
|  |  | 资金使用结余情况 | 3 | ①无结余结转计3分，②有结余结转超过3%的扣1分，占上年度使用资金3%扣1分，③本年度结余结转资金超上年度结余结转资金扣1分 | 1
|  |  | 残疾人两项补贴资金配套情况 | 3 | 县级配套资金达到标准得3分，配套未达到标准酌情扣分。 | 3
|  | 财务支出 管理 | 财务预算管理制度科学合理 | 4 | 按规定建立了财务、资产管理制度、内控制度等，是计4分，发现未建立1项扣1分，扣至0分。 | 4
|  |  |  | 3 | 项目单位的资金支出审批程序合规，合规计3分，不合规不和法每项扣1分，扣完为止。 | 3
|  |  |  | 3 | 项目单位的资金支出依据资料合规、齐全计3分，不合规不合法每项扣1分，扣完为止。 | 3
|  | 会计核算 | 会计核算科学规范 | 3 | ①按照“专款专用、单独核算”的原则进行财务核算；②会计核算科学规范、完整。一处不符扣1分，扣完为止。 | 2
| 项目 管理（18分） | 管理制度的健全性 | 建立健全的资金管理制度 | 6 | 制定了完善的专项资金管理办法，完善的年度项目管理规定，建立健全内部控制制度，加强对专项资金的管理。建立和完善的资金管理制度计6分，一处不符扣1分，扣完为止。 | 4
|  | 制度执行的有效性 | 制定的制度是否执行 | 6 | 项目按制定的专项资金管理办法严格贯彻执行，计6分，发现一例扣1分，直至扣至0分。 | 5
|  | 残疾人两项补贴资金管理情况 | 对残疾人两项补贴实际发放和监督管理 | 6 | ①两项补贴发放存在动态管理不及时问题，；②造成两项补贴款发放后不及时退回情况，以上2项每发现一次扣1分，扣完为止。 | 4
项目效益（50分） | 项目 产出（15分） | 产出数量 | 目标完成率=年度实际完成数/年度计划数*100% | 5 | ①达到年度预期绩效目标100%计5分 ② 未完成100%按每低于5%扣1分 | 5
|  | 产出质量 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标*100% | 5 | ①产出质量达到全年预期绩效目标100%计5分 ②未完成100%按每低于5%扣1分 | 5
|  | 产出时效 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成理由是否充分 | 5 | ①产出时效达到全年预期绩效目标100%计5分 ②未完成100%按每低于5%扣1分 | 5
| 项目 结果（35分） | 经济效益 | 项目实施后直接增加残疾人家庭收入情况 | 5 | ①项目实施后增加了残疾人家庭收入和满意的计5分 ②项目实施后没有增加残疾人家庭生活质量或增加不明显的酌情扣分 | 4
|  | 社会效益 | 有效解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难 | 10 | ①项目实施后有效解决困难残疾人特殊生活困难和社会大众对政府扶残政策好评的计5分； ②项目实施后有效解决重度残疾人长期照护困难和增加重度残疾人生活信心的计5分。 | 9
|  | 可持续影响 | 项目后续运行发挥可持续影响情况 | 8 | ①对享受两项补贴的残疾人建立长期计划的计2分；②做到应补尽补不遗漏的计2分；③政策宣传到位，深得民心影响的计2分，政府每年对残疾人补贴提高标准计2分。 | 7
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 12 | 公众问卷调查中以为非常满意人数/调查人数×12分＋满意人数/调查人数×10分＋不满意人数/调查人数×6分 | 10.5
|  |  |  | 100 |  | 87.5