## 指标（一）
附件2：
2022年度永顺县人民医院传染病楼和应急救治、信息化中心建设项目绩效评价指标体系表
被评价单位：永顺县卫生健康局
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 扣分因素
决策（18分） | 项目立项(10分) | 项目储备 | 2 | 项目清单是否有益于项目遴选，用以反映和考 核项目立项是否有迫切的现实需要和确定的 服务对象。 | ①是否建立项目清单；建立比较完整计0.5分，建立不完整计0.2分，未建立，不得分。 ②项目清单是否按有关规定进行动态管理；完全按照计0.5分，基本按照计 0.2 分，未按照不得分； ③入库项目“ 一案两书” 编制情况。编制完整计1分，编制不太完整计0.5分，未编制不得分。 | 2
|  | 项目立项依据充分性 | 5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署；完全符合计1分，基本符合计0.5分，不符合不得分； ②项目立项是否严格界定政府与市场的行为边界；完全符合计1分，基本符合计0.5分，不符合不得分； ③项目预期收入、成本测算及测算依据是否充分可能；测算依据充分计1分，测算依据有所欠缺计0.5分，无测算依据不得分。 ④项目投入产出比是否合理，经济社会生态效益是否明显；合理可行得1分，基本合理得0.5分，不合理不得分。 ⑤项目投资估算和实施方案是否合理可行。合理可行得1分，基本合理得0.5分，不合理不得分。 | 5
|  | 立项程序规范性 | 3 | 预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①预算支出是否按照规定的程序申请设立；完全按照计 1 分，基本按照计 0.5 分，未按照不得分； ②审批文件、材料是否符合相关要求；完全符合计1分，基本符合计0.5分，不符合不得分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、绩效评估、风险评估、集体决策等，每环节设 0.2 分，事前所有环节均已完成计1分，缺少一环节扣0.2分，扣完为止。 | 2.4 | 前期可行性研究不够充分。部分子项目建设前期论证不充分，施工设计考量不周全，截至2023年10月31日，发现设备用房因所需用地的征地问题未解决而未开工建设，高压氧舱未动工建设原因系原设计为一层楼的框架结构，现增加地下设备层，目前正在修改设计图纸，取消原设计连廊加垂直电梯，改为从传染楼右侧开通一条坡道连接传染楼和院区。以上共扣0.6分。
| 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性 | 2 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | ①预算支出是否有绩效目标；有计0.5分，没有不得分； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；有相关性计0.5分，没有不得分； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；完全符合计 0.5 分， 基本符合计 0.2 分，不符合不得分； ④是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。完全匹配计0.5分，基本匹配计0.2分，不匹配不得分。 | 2
|  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；有细化分解计1分，未细化分解不得分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是计1分，未体现不得分； ③是否与项目年度任务教或计划数相对应；完全对应计1分，不对应不得分； | 3
| 资金投入（3分） | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证；有科学论证计0.5分，未经过科学论证不得分； ②预算内容与项目内容是否匹配；完全匹配计1分，基本匹配计 0.5 分，不匹配不得分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；充分计0.5分，不充分不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配；完全匹配计1分，基本匹配计 0.5 分， 不匹配不得分； | 3
过程（22分） | 资金管理(13分) | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。到位率 100%计 3 分，每下降1%扣 0.2 分，扣完为止。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 3
|  | 预算资金时效执行率 | 3 | 项目预算资金是否按照合同约定计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | ①预算资金时效执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率100%计3分；每下降1%扣0.5分，扣完为止。 ②实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 0 | 截至2022年12月31日，该项目使用资金共计1,361,165.48元，资金使用率1.36%。扣3分。
|  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；完全符合计1分，基本符合计0.5分，不符合不得分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；完整计 1分，基本完整计 0.5 分，不完整不得分； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；完全符合计1分，基本符合计 0.5 分，不符合不得分； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；不存在计2分，存在不得分。 | 3.5 | 一是会计核算欠规范。经查2023年1月第1号凭证，支付县人民医院传染病楼工程预付款500.00万元，由收款单位开具收据入账，记账科目借方科目：建筑安全工程投资-建筑工程投资；贷方科目：基建拨款-本年预算拨款-预算拨款-预算拨款。不符合《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的预付账款记账要求。扣0.5分，二是永顺县人民医院传染病楼和应急救治、信息化中心建设项目的建设施工进度款未严格按照合同约定条款付款，地勘工程款未按合同条款履约。扣1分，上述共扣1.5分。
|  | 还本付息 | 2 | 用以反映和考核偿债来源的真实有效性和债 券期限与项目期限的匹配性，防范期限错配风 险。 | ①是否准确编制了项目还本付息计划和落实还本付息资金情况；是，计1分，否则不得分。 ②按照转贷协议约定,及时缴纳项目应当承担的利息情况；是，计0.5分，否则不得分。 ③是否存在使用其他项目对应的项目收益错项偿还到期债券本息情况不存在，计0.5分，否则不得分。 | 2
| 项目实施（6分） | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；制定或具有计1分，未制定或具有不得分； ②业务管理制度是否合法、合规、完整；合法、合规、完整计1分，不合法、合规、完整不得分。 | 1 | 永顺县卫生健康局未针对项目情况以及结合单位实际情况制定相关的专项资金管理办法，项目虽制定项目实施方案，但实施方案仅简单项目的建设期为36个月，未对明确设计、勘察、施工、竣工、验收等各项工作环节的时间节点和具体工作内容。扣1分。
|  | 项目质量控制 | 2 | 项目是否按实施计划执行，是否进行项目调 整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和 考核对项目质量的控制。 | ①是否编制科学合理的项目实施计划；是，计0.5分，否则不得分。 ②是否制定相应的项目质量标准和项目竣工验收等质量控制制度、措施；是，计0.5分，否则不得分。 ③项目调整审批手续是否完备；是，计0.5分，否则不得分。 ④项目调整导致的资金差额是否作了合理安排，是，计0.5分，否则不得分。 | 2
|  | 招标及政府采购管理 | 2 | 用以反映和考核项目招标和政府采购的规范 性情况。 | ①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规；合法合规计1分，否则不得分。 ②合同签订及执行是否规范；规范计0.5分，否则不得分。 ③工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合,是否存在重复或浪费现象。不存在计0.5分，否则不得分。 | 2
| 风险控制（3分） | 信息公开 | 1 | 用以反映和考核政府债务信息披露等情况。 | ①是否按照法律、法规和财政部、省委省政府相关规定, 向社会公开债券资金使用情况;项目建设进度、运营情况;项目收支对应形成的资产情况、债券资金偿还等情况；是，计0.5分，否则不得分。 ②项目发生可能影响其收益与融资平衡能力的重大事项时是否按照规定程序和要求及时公开相关信息，或以适当方式告知债券持有人， 以及未发生需公开的重大事项等情况。是，计0.5分，否则不得分。 | 1
|  | 风控效果 | 1 | 用以反映和考核风险防控效果情况。 | 是否发生过重大债务违约事件、重大安全事故、重大违法违规事件、 因债务引起的重大群体性事件等情况。未发生过计1分，否则不得分。 | 1
|  | 风险控制 | 1 | 用以反映和考核政府债务风险防控方案制定 及实际执行等情况。 | ①是否建立了债务风险动态监测机制；是，计0.3分，否则不得分 ②对识别到的风险是否建立了应对的防范措施；是，计0.3分，否则不得分 ③是否建立了债务风险应对预案和社会稳定风险应对预案；是，计0.4分，否则不得分 | 1
产出指标（30分） | 数量指标（10分） | 传染病楼建筑面积 | 2 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核人民医院建设传染病楼建筑面积产出数量目标的实现程度。 | 建设传染病楼建筑面积计划完成6800㎡，实际完成率=（实际完成数/计划任务数）×100%，实际完成率100%，计2分，实际完成率每下降1%，扣0.3分，扣完为止。 | 1.8 | 根据永顺县人民医院传染病楼和应急救治、信息化中心建设项目传染病楼、制氧机房、垃圾站主体验收汇报材料，传染病楼基础分部工程进行验收，但因项目暂未竣工结算，项目产出无法量化评价，扣0.2分。
|  | 建设设备用房面积 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核人民医院建设设备用房面积产出数量目标的实现程度。 | 建设设备用房面积计划完成200㎡，实际完成率=（实际完成数/计划任务数）×100%，实际完成率100%，计1分，实际完成率每下降1%，扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 经实地查看项目建设情况，设备用房截至2023年11月2日，仍未开始动工，根据原因系项目所在的征地问题未解决。扣1分。
|  | 建设污水处理站及垃圾中转站面积 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核建设污水处理站及垃圾中转站面积产出数量目标的实现程度。 | 建设污水处理站及垃圾中转站面积计划完成600㎡，实际完成率=（实际完成数/计划任务数）×100%，实际完成率100%，计1分，实际完成率每下降1%，扣0.2分，扣完为止。 | 0.8 | 经实地查看项目建设情况，污水处理站及垃圾中转站主体工程已完成，内部装饰还在施工进行，扣0.2分。
|  | 建设高压氧舱面积 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核建设高压氧舱面积产出数量目标的实现程度。 | 建设高压氧舱面积计划完成740㎡，实际完成率=（实际完成数/计划任务数）×100%，实际完成率100%，计1分，实际完成率每下降1%，扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 经实地查看项目建设情况，高压氧舱截至2023年11月2日还未建设，根据永顺县人民政府专题会议纪要〔2023〕65号，永顺县人民医院传染病楼、信息化中心建设项目（一期）项目根据专家评估意见，结合项目使用单位要求，原高压氧舱设计为一层楼的框架结构，增加地下设备层，目前正在修改设计图纸，扣1分。
|  | 制氧中心面积 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核建设制氧中心面积产出数量目标的实现程度。 | 建设制氧中心面积计划完成160㎡，实际完成率=（实际完成数/计划任务数）×100%，实际完成率100%，计1分，实际完成率每下降1%，扣0.2分，扣完为止。 | 0.8 | 经实地查看项目建设情况，制氧中心主体工程已完成，内部装饰还在施工进行，扣0.2分。
|  | 建设风雨连廊及无障碍电梯面积 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核建设风雨连廊及无障碍电梯面积产出数量目标的实现程度。 | 建设风雨连廊及无障碍电梯面积计划完成200㎡，实际完成率=（实际完成数/计划任务数）×100%，实际完成率100%，计1分，实际完成率每下降1%，扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 根据永顺县人民政府专题会议纪要〔2023〕65号，永顺县人民医院传染病楼、信息化中心建设项目（一期）项目根据专家评估意见，结合项目使用单位要求，原则同意取消原设计连廊加垂直电梯，更改为传染楼右侧开通一条坡道连接传染楼和院区；截至2023年11月2日，传染楼右侧开通一条坡道连接传染楼和院区工程部分还未动工建设，扣1分。
|  | 新建场内道路面积 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核建设风雨连廊及无障碍电梯面积产出数量目标的实现程度。 | 建设场内道路面积计划建设面积14672㎡，实际完成率=（实际完成数/计划任务数）×100%，实际完成率100%，计1分，实际完成率每下降1%，扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 经实地查看项目建设情况，道路还未开始实施建设，扣1分。
|  | 建设绿化面积 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核人民医院一期绿化面积产出数量目标的实现程度。 | 人民医院一期绿化面积计划建设面积35230㎡，实际完成率=（实际完成数/计划任务数）×100%，实际完成率100%，计1分，实际完成率每下降1%，扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 经实地查看项目建设情况，绿化部分还未开始实施，扣1分。
|  | 建设地面停车场及广场面积 | 1 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核建设地面停车场及广场面积产出数量目标的实现程度。 | 建设地面停车场及广场面积计划建设面积25756㎡，实际完成率=（实际完成数/计划任务数）×100%，实际完成率100%，计1分，实际完成率每下降1%，扣0.2分，扣完为止。 | 0 | 经实地查看项目建设情况，地面停车场部分还未开始实施建设，扣1分。
| 质量指标（8分） | 永顺县人民医院传染病楼、信息化中心建设项目（一期）整体项目工程质量合格率 | 4 | 预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目预算支出产出质量目标的实现程度。 | 通过现场了解项目实施质量情况，工程质量合格率100%，计4分，每发现一处工程质量不合格，扣0.5分，扣完为止。 | 4
|  | 开工程序完整性 | 4 | 开工备案等程序是否完 整、合规 | 开工备案程序完整合规计4分；开工备案程序不完整得一半分值；未进行开工备案不得分。 | 4
| 时效指标（4分） | 永顺县人民医院传染病楼、信息化中心建设项目（一期）整体开展进度 | 4 | 预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核溪洲水库工程项目整体开工进度。 | 永顺县人民医院传染病楼、信息化中心建设项目（一期）计划2022年9月至2023年8月期间，完成原有建筑拆除及主体建筑施工，所有子项目均按计划开展并顺利竣工，计4分，每一子项目未在计划时间内完成扣0.5分，扣完为止。 | 1.5 | 经实地查看项目建设情况，永顺县人民医院传染病楼、信息化中心建设项目截至目前仅完成传染病楼、垃圾中转站、制氧中心的主体工程建设，设备用房、高压氧舱、道路、绿化、停车场还未开始实施，项目未按预期计划时间推进，扣2.5分。
| 成本指标（8分） | 永顺县人民医院传染病楼、信息化中心建设项目（一期）工程费用控制成本 | 4 | 项目计划提供产品或服务所需成本是否在预期标准之内 | 永顺县人民医院传染病楼、信息化中心建设项目（一期）工程费用控制成本≤7764.86万元，计4分，否则项目实际支出每超过1%扣0.5分，扣完为止。 | 4
|  | 永顺县人民医院传染病楼、信息化中心建设项目（一期）工程建设其他费用 | 4 | 项目计划提供产品或服务所需成本是否在预期标准之内 | 永顺县人民医院传染病楼、信息化中心建设项目（一期）工程建设其他费用控制成本≤722.53万元，计4分，否则项目实际支出每超过1%扣0.5分，扣完为止。 | 4
效益指标（25分） | 经济效益指标（5分） | 促进当地经济发展 | 5 | 反映项目实施后，对促进当地经济发展方面的效益 | 通过现场了解项目实施对当地经济发展带来的效益，同时结合问卷调查结果统计，项目实施是否带动当地相关产业发展，促进当地经济发展，选择: 1.有利于≥95%，得5分； 2.90%≤有利于＜95%的，得4分 ； 3.80%≤有利于＜90%的，得2分； 4.70%≤有利于＜80%的，得1分； 5.有利于＜70%的，得0分； | 5
| 社会效益 指标（10分） | 提高当地医学研究水平，改善当地公共医疗卫生条件 | 5 | 反映和考核项目实施是否有利于提高当地医学研究水平，改善当地公共医疗卫生条件 | 通过现场了解实施的项目进度，同时结合问卷调查“项目建设是否有利于提高当地医学研究水平，改善当地公共医疗卫生条件”的结果统计，进行综合评判评分： 1.有利于≥95%，得5分； 2.90%≤有利于＜95%的，得4分 ； 3.80%≤有利于＜90%的，得2分； 4.70%≤有利于＜80%的，得1分； 5.有利于＜70%的，得0分； | 4 | 97.14%的群众认为建设该项目有利于提高当地医学研究水平，改善当地公共医疗卫生条件；得5分，但该项目尚未竣工进入运营期未产生明显的效益，扣1分。
|  | 项目实施后是否增加当地的就业机会 | 5 | 项目建成后是否增加了公共医疗卫生相关的社会服务就业机会 | 通过现场了解实施的项目进度，同时结合问卷调查“项目实施后是否增加公共医疗卫生相关的社会服务就业机会”的结果统计，进行综合评判给予评分： 1.是≥95%，得5分； 2.90%≤是＜95%的，得4分 ； 3.80%≤是＜90%的，得2分； 4.70%≤是＜80%的，得1分； 5.是＜70%的，得0分； | 4 | 100.00%的群众认为该项目实施后将增加公共医疗卫生相关的社会服务就业机会，得5分，但该项目尚未竣工进入运营期未产生明显的效益，扣1分。
| 可持续影响指标（10分） | 建设计划可持续性 | 5 | 是否出现影响建设计划的情形 | 无影响建设计划情形计5分，否则酌情扣分 | 4 | 经现场人员了解，建设设备用房未开工的原因为涉及老百姓征地问题，目前这块无法开启动工。扣1分。
|  | 投资计划可持续性 | 5 | 是否出现影响投资计划的情形 | 无影响投资计划情形计5分，项目投资计划无法预计不得分 | 5
满意度指标（5分） | 社会公众或受益对象满意度指标 （5分） | 社会公众或受益对象满意度 | 5 | 根据调查问卷，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 根据问卷调查情况，综合满意度达到项目计划情况； 1.满意度≥95%的，得5分； 2.90%≤满意度＜95%的，得4分； 3.80%≤满意度＜90%的，得3分； 4.70%≤满意度＜80%的，得1分； 5.满意度＜70%，得0分。 | 4 | 群众对项目建设的整体满意度为93.33%，得4分，扣1分。
总分 | 100 |  | 100 |  |  | 80.8