2022年永顺县生活垃圾焚烧发电工程项目

资金绩效评价报告

评价项目类型： 项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□

评价项目名称：    永顺县生活垃圾焚烧发电工程项目资金

评价项目单位：     永顺康恒环保能源有限责任公司

评 价 金 额：              29800万元

项目主管部门：        永顺县住房和城乡建设局

组织方式： 主管部门□   财政部门☑

评价机构： 中介机构☑   专家组□   评价组□

长沙湘安联合会计师事务所（普通合伙）

目录

一、评价实施情况	4

二、项目概况	5

（一）项目背景及必要性	5

（二）立项依据	5

（三）项目公司	5

（四）项目合同签订情况	6

（五）项目目标	6

1、项目总体目标	6

2、项目具体目标	6

三、项目资金使用及管理情况	7

（一）项目资金构成	7

（二）项目资金使用情况	8

1、账户开立情况	8

2、项目资金使用情况	8

3、资金管理情况	9

四、项目制度建设	9

（一）管理制度建立情况	9

1、主管部门	9

2、项目单位	9

（二）制度执行情况	10

五、项目组织实施情况	10

（一）项目组织情况	10

1、总体组织情况	10

2、项目具体组织情况	10

3、项目公司组织管理	11

（二）项目实施情况	12

六、项目绩效情况	12

（一）项目取得了立项批复，取得了“四证一书”	12

（二）资金到位率	12

（三）施工管理及安全	13

（四）社会评价	13

七、存在的主要问题	13

（一）项目监管方面存在问题	14

1、主管部门监管履职不到位	14

2、项目资本金到位不及时	14

3、未提交项目进度报告	14

4、大额资金进出未监管审核	14

5、未按规定进行绩效考核	14

（二）项目管理方面存在问题	15

1、虚假招标	15

2、设计变更未审批	15

3、关键岗位人员不符	15

（三）农民工资支付不及时及未按合同购买保险	16

（四）未按要求提供银行保函	16

八、相关建议	16

九、综合评价情况及评价结论	18

2022年度永顺县生活垃圾焚烧发电工程项目

资金绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据永顺县财政局转发财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》（永财绩〔2013〕23号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效》的通知（湘财绩〔2020〕7号）、永顺县财政局关于印发《永顺县绩效评价管理办法的通知》（永财绩〔2022〕1号）和永顺县财政局安排，委托我所于2023年9月25日至2023年10月31日对永顺县住房和城乡建设局（以下简称“县住建局”）的永顺县生活垃圾焚烧发电工程项目资金实施绩效评价。评价从项目投入和项目建设两大方面对项目进了综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

# 一、评价实施情况

- 我所针对县住建局的绩效自评，开展现场评价，听取县住建局对永顺县生活垃圾焚烧发电工程项目资金进行情况介绍，实地核查项目资金管理、账务账目、建设成效等情况，收集相关资料，采取调查问卷等形式了解永顺县生活垃圾焚烧发电工程项目资金使用、管理及作用发挥等情况，结合现场评价情况进行综合分析，最终形成评价结论。

# 二、项目概况

## （一）项目背景及必要性

- 随着永顺县及周边县经济水平的提升以及人口增多，垃圾产生量与收集量将远超原有垃圾填埋设计处理能力，因此永顺县急需新建一座生活垃圾焚烧厂和配套设施，保证生活垃圾无害化处理设施的正常运行。

## （二）立项依据

- 总体立项依据为《湖南省市政公用事业特许经营条例》、《湖南省县以上城市生活垃圾处理设施建设和运营评价管理办法》（湘建城〔2022〕133号）、《湖南省政府核准的投资项目目录（2017年本）》（湘政发〔2017〕21号）和《市政公用事业特许经营管理办法》（建设部令第126号）等文件。

## （三）项目公司

- 永顺康恒环保能源有限责任公司（以下简称“项目公司”）于2021年11月15日成立，注册地为湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县灵溪镇金星村三组108号。由上海康恒环境股份有限公司（以下简称“上海康恒”）和永顺县经济建设投资有限公司（以下简称“县经建投”）共同投资，设立时注册资本8945.44万元。经营范围为：生活垃圾焚烧发电工程建设运营；生活垃圾焚烧发电；售电业务。

## （四）项目合同签订情况

- 2021年9月23日永顺县住房和城乡建设局（甲方）与上海康恒环境股份有限公司（乙方）签订《永顺县生活垃圾焚烧发电工程PPP项目合同》（以下简称“项目合同”），特许经营协议约定特许经营期限为30年，自依法签发的开工令中载明的日期起至特许经营期限届满之日止，包括建设期和运营期，投资建设内容包括新建日处理500吨生活垃圾的生活垃圾焚烧发电工程项目。本次绩效评价期间为2022年1月1日至2022年12月31日，截至2022年12月31日项目尚处在建设期。

## （五）项目目标

### 1、项目总体目标

- 建成生活垃圾焚烧发电厂，统筹处理永顺县、保靖县、龙山县三县的生活垃圾，减轻填埋场对周边环境造成的空气、地下水等污染情况，改善环境质量，推进生活垃圾无害化处理进程，实现生活垃圾减量化、资源化。

### 2、项目具体目标

- 建设期期限自依法签发的开工令中载明的日期起18个月为初步完工日，自开工之日起24个月为预定最终完工日。

- 项目设计垃圾日处理规模达到 500 吨，满足统筹处理永顺、保靖两县的城乡生活垃圾的要求。焚烧烟气处理、渗沥液处理、垃圾焚烧后炉渣、产生飞灰均需达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）等相关技术标准。

- 前期工作由乙方牵头办理项目所必需的相关材料，甲方及永顺县人民政府协助配合。

- 乙方承担项目前期发生的所有费用。

- 政府方负责建设项目红线外配套工程，资金全部由政府方承担。

- 甲方对工程进度进行检查并及时核查工程质量履行情况。

- 预计项目总投资29800万元，其中：项目资本金8945.44万元。

# 三、项目资金使用及管理情况

## （一）项目资金构成

项目公司永顺康恒负责建设该项目，项目预计投入29800万元，其中项目资本金8945.44万元，占总投资的30%，剩余所需资金由项目公司进行债务融资，预计融资金额20854.56万元，占总投资的70%。项目资本金以政府方出资代表与社会资本方共同出资，其中：政府方出资代表以货币形式出资894.54万元，占股10%；中标社会资本以自有资金出资，即8050.90万元，占股90%。

截至2022年12月31日，项目投入资金主要为资本金投入，尚未进行借款融资。

2022年度上海康恒转入项目资本金7550.9万元，政府出资方未转入资本金。截至2022年12月31日，社会资本方已投入资本金8050.90万元，已完成全部出资；政府出资方尚未出资。

## （二）项目资金使用情况

### 1、账户开立情况

2021年11月永顺康恒在中国建设银行永顺县支行开立了银行账户，作为项目资金专用账户。2023年2月项目资金专用账户变更为中国银行永顺支行，同时中国建设银行永顺县支行账户注销。

另外，永顺康恒分别于2022年9月、2023年2月在中国农业发展银行永顺县支行、中国银行永顺支行开立了一般存款账户、非预算单位存款账户。

### 2、项目资金使用情况

项目资金主要用于该项目的支出，截止至2023年6月30日，总支出约1.9769亿元，其中2022年度支出金额2240.87万元，主要支出情况如下：

| 支出项目 | 截至2023年6月 | 其中：2022年度 |
| --- | --- | --- |
| 前期费、技术咨询费 | 1,253.17 | 671.37 |
| 场平、边坡、试验桩施工 | 1,291.20 | 1,258.80 |
| 总包施工进度款 | 16,604.73 |  |
| 财务费用 | 91.59 |  |
| 其他费 | 201.78 | 136.35 |
| 人员经费 | 241.06 | 124.37 |
| 固定资产支出 | 49.98 | 49.98 |
| 柴油采购 | 30.40 |  |
| 个人借款 | 5.00 |  |
| 合计 | 19,768.91 | 2,240.87 |

2022年度，项目购买固定资产49.98万元，其中：运输工具34.22万元，电子设备家具器具15.76万元。

### 3、资金管理情况

- 项目公司制定了《财务管理制度》，基本能按制度执行。经询问，项目公司仅设置了会计岗位对项目支出进行核算，复核项目费用报销等职责，未设置出纳。支付项目款项，由工程部提出申请，项目部负责人签字，项目部财务进行审核，最后由上海康恒审批后付款。出纳与会计、审批职责分离，有较完善的资金支付流程。

# 四、项目制度建设

## （一）管理制度建立情况

### 1、主管部门

- 与社会资本方上海康恒签订《永顺县生活垃圾焚烧发电工程PPP项目合同》规范了双方权利和义务，并主导编制《永顺县生活垃圾焚烧发电工程PPP实施方案》指导项目实施。

### 2、项目单位

- 制定了内部控制管理制度，其中包含《企业标准财务管理制度》、《质量管理体系质量手册》和《工程项目管理规定》，明确了基本财务管理制度运行权限范围、业务跟进的采购制度要求及费用报销要求等。

- 质量管理手册明确了项目的质量管理目标与关键岗位职责、技术管理等要求。

- 工程项目管理规定了工程设计管理规定、工程质量事故处理管理规定、工程停工与复工管理规定等要求，缺少合同管理制度、人事管理制度、集体议事决策制度等管理制度。

## （二）制度执行情况

- 现场评价人员对制度的执行情况进行了抽查，收集和查阅了公司2022年工作要点、工作总结、项目档案资料，并询问了相关工作人员，主管部门、项目公司基本按照工作要点、各项制度开展工作，但存在主管部门考核缺失，项目公司招投标执行不到位的情况。

# 五、项目组织实施情况

## （一）项目组织情况

### 1、总体组织情况

- 本项目实施机构为永顺县住房和城乡建设局，政府方出资代表为永顺县经济建设投资有限公司，县经建投与上海康恒共同出资成立项目公司，具体负责项目的运作（包括项目的设计、投融资、建设、运营维护、移交等），并由项目公司承担项目建设的所有费用和风险。

### 2、项目具体组织情况

- 本项目具体组织图示：

县政府

社会资本方

政府方出资代表

采购

出资

出资

授权

项目贷款

县住建局

项目公司

金融机构

还本付息

项目收益

设计建设投资运营

拨付垃圾补贴费用

县财政局

项目资产

政府指定机构

期满无偿移交

- 县住建局通过公开、公平、公正的竞争方式采购社会资本（上海康恒），经县政府授权，县住建局与上海康恒签订PPP项目合同，明确双方合作权利义务，由政府方代表县经建投与上海康恒合资设立项目公司，并注入项目资本金，项目总资金需求与项目资本金差额通过金融机构办理项目贷款，由项目公司还本付息。最后在特许权期间由项目公司负责经营运作项目资产，期间产生收益归项目公司所有，待特许权期届满无偿移交给政府指定机构。

### 3、项目公司组织管理

- 项目公司制定资金使用计划。项目公司各个部门根据项目实施方案结合自身全面工作的要求，制定了项目资金的分配和使用计划，并稳步推进项目的组织实施。

- 项目公司按照相关规定进行了项目立项、设计、招标工作，与山东淄建集团有限公司签订了施工合同，与湖南和天工程项目管理有限公司签订了监理合同，与中国电建集团江西省电力设计院有限公司签订了设计合同。

## （二）项目实施情况

2022年度垃圾焚烧项目已完成垃圾焚烧工程前期立项批复、土地征收、前期施工、三通一平、供排水、进场道路等，2022年10月已签发开工令，总包已入场开始初步建设，至评价日，工程正在建设，并锅炉已点火烘炉。

# 六、项目绩效情况

- （一）项目取得了立项批复，取得了“四证一书”

- 截至2020年12月，项目立项经过了安全预评价、财政承受能力论证、节能评估、职业病危害预评价、可行性研究、环境影响评估、选址论证、岩土工程初步勘察等程序，取得了湖南省发展和改革委员会核准批复、湖南省自然资源厅出具用地预审与规划选址意见，并获得了永顺县人民政府对《永顺县生活垃圾费用发电工程PPP实施方案》的批复。

- 截至2023年4月，垃圾焚烧工程项目已取得了建设工程施工许可证、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证、国有建设用地使用权证、建设项目选址意见书。

- （二）资金到位率

- 项目预计投入29800万元，其中项目资本金8945.44万元，占总投资的30%，预计融资金额20854.56万元，占总投资的70%。至评价日，政府方出资代表已完成出资894.54万元，政府出资资金到位率100%；中标社会资本已完成出资8050.90万元，社会项目资本金到位率100%；通过质押借款额度2.3亿元，已获取融资金额1.5047亿元。

- （三）施工管理及安全

- 项目公司与湖南华湘建设工程有限公司签订了垃圾焚烧工程场平、边坡施工合同，与山东淄建集团有限公司、中国电建集团江西省电力设计院有限公司签订了垃圾焚烧发电工程设计采购施工（EPC）合同，监理单位湖南和天工程项目管理有限公司于2022年10月15日签发工程开工令，经查看施工资料及现场查看，施工基本按进度完成，并举行了点火仪式，期间未发生重大安全事故。

- （四）社会评价

- 环保督查挂号已申请撤销，点火成功已获得政府部门认可及媒体报道。

- 七、存在的主要问题

- （一）项目监管方面存在问题

- 1、主管部门监管履职不到位

- 现场工作期间，未见主管部门现场开展监督管理工作，未见开展监督管理工作记录，也未见主管部门对该项目进行绩效考核评价。

### 2、项目资本金到位不及时

- 项目公司2021年11月15日成立，政府方承担项目资本金894.54万元在2023年5月22日拨付至项目公司，截至2022年12月末政府方项目资本金尚未到位，政府方项目资本金未及时拨付。

### 3、未提交项目进度报告

- 根据项目合同的要求，项目公司应当定期向主管部门报告项目进度并提交项目进度报告，截至2022年12月末项目公司未按要求及时向县住建局提交项目进度报告。

### 4、大额资金进出未监管审核

- 评价期间，关注到2023年1月14日，永顺康恒支付1笔项目资金3050.9万元到上海康恒股份有限公司，转账摘要显示用途为总部资金归集，并分别于2023年4月26日、2023年6月29日分2笔转回1050.9万元、2000万元。永顺康恒支付上海康恒资金无实质业务用途，未见内部审批程序，也未见主管部门批复。

### 5、未按规定进行绩效考核

- 经评价人员核查，2022年度项目公司未按要求对永顺县生活垃圾焚烧发电工程项目设定绩效目标，也未按绩效目标进行建设期绩效考核。

## （二）项目管理方面存在问题

### 1、虚假招标

- 永顺县生活垃圾焚烧发电工程项目场平、边坡工程，于2022年3月24日项目公司与湖南华湘建设工程有限公司签订合同，金额2098万元，项目公司2022年6月“工程量核对单”显示场平、边坡施工项目已部分完工，于2022年7月5日已实际支付部分工程款629.4万元。查看招标文件得知该项目是2022年4月21日进行第一次招标，2022年5月13日开标，因不满足开标要求，终止开标，2022年5月20进行第二次招标，由湖南华湘建设工程有限公司中标，2022年6月13日发布中标结果公告前场平、边坡施工项目已部分完工。

### 2、设计变更未审批

- 根据永顺县生活垃圾焚烧发电工程PPP项目合同约定，开工后项目需要变更的，应书面征得主管部门同意后方可实施。2022年11月项目边坡支护施工图进行了设计变更，未见永顺县住房和城乡建设局书面同意。

### 3、关键岗位人员不符

- 施工方山东淄建集团有限公司实际安排人员名单与投标文件安排人员名单不符，投标文件中项目负责人为卜建博，施工负责人为卜建博，经查看山东淄建集团有限公司项目花名册，项目经理为刘建超，项目总工2023年6月之前为卢宸硕，均与招投标文件不同。

## （三）农民工资支付不及时及未按合同购买保险

- 截至2022年12月末，永顺县生活垃圾焚烧发电工程项目施工方山东淄建集团有限公司永顺分公司未按照要求开立农民工工资专用账户，且2022年8月-12月农民工工资于2023年1月一次性支付，农民工工资支付不及时。

- PPP项目合同要求项目公司在建设期应为项目购买保险（包括但不限于：建筑安装工程一切险、第三者责任险及其他），经评价人员抽查，项目公司2022年未购买以上保险。

## （四）未按要求提供银行保函

- 根据PPP项目合同约定合同生效日后10个工作日内，应当出具符合要求的建设期履约保函，金额1000万元。经询问，截至2022年12月末永顺康恒环保能源有限责任公司未办理建设期银行保函。

# 八、相关建议

- 1、强化内部管理，建立健全管理制度并严格执行管理制度，提高管理效率，建立健全专项资金管理制度，必要时引入第三方对进行专项资金的专项审计。

- 2、建议主管部门加强监管力度，严格履行监管责任，对建设和运营期发现的问题及时跟进整改，并做好相关备查记录。

- 3、重视绩效目标编制，结合年度经济发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，综合考虑各方面因素合理编制绩效目标。加强风险防控，从事前、事中、事后三个维度管控风险，加强绩效管理，层层分解管理目标，落实绩效考核，对标文件规定，开展绩效自评。

- 4、规范采购工作，加强招投标管理。完整保留招投标档案。档案含计划审批、招标文件、招标公告、报名资料、开评标资料、中标公告、中标人及非中标人投标文件、合同、验收资料。

- 5、加强合同管理，规范合同审批、签订程序，完善合同各项基本要素，严格按合同要求履约并验收，维护自身合法权益，避免财政资金使用存在风险。

- 6、严格按制定的计划、任务要求推进项目建设进程，及时与主管部门沟通协调，对项目设计变更及时提交审核，并保管好相关原始资料。

- 7、制定公司战略发展目标，确定中、长期目标并细化到年度各项指标，保障运行发展的轨迹有效性和执行性。

- 8、完善现代治理结构，完善章程，落实“三会一层”的议事规则。对重大事项集体决策实行一事一记，发挥领导班子集体领导的作用，加强对权力运行的监督和制约。建立以市场经济为基础，以企业法人制度为主体，以公司制度为核心，以产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学为条件的新型现代企业制度。

# 九、综合评价情况及评价结论

- 永顺县生活垃圾焚烧发电工程项目建设期间，永顺康恒环保能源有限责任公司能够完成工作任务 ，但存在资金管控不严、监管不严、档案管理、安全生产、采购管理等方面存在问题，按照项目决策、资金使用、财务管理、项目管理及效果等方面进行评价，综合评分为80分，绩效评价等级为“良”等。

- 长沙湘安联合会计师事务所（普通合伙）

- 2023 年10月31日