永顺县2023年农村特困供养救助专项资金

绩效评价报告

评价项目类型： 项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

评价项目名称： 永顺县2023年农村特困供养救助专项资金

评价项目单位：            永顺县民政局

评 价 金 额：              2,523.49万元

项目主管部门：            永顺县民政局

组织方式： 主管部门□   财政部门☑

评价机构： 中介机构☑   专家组□   评价组□

长沙湘安联合会计师事务所（普通合伙）

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

1.项目管理单位基本情况	1

2.项目基本情况	1

（二）项目绩效目标	3

1. 总体目标	3

2. 阶段性目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

三、综合评价情况及评价结论	4

四、绩效评价指标分析	5

（一）项目决策指标分析	5

（二）项目过程指标分析	5

（三）项目产出指标分析	6

（四）项目效益指标分析	6

五、项目资金主要绩效	6

（一）提高质量保障，夯实特困供养保障对象生活基础	6

（二）强化流程管理，提升特困供养资金使用效益	7

（三）持续强化项目社会效益和可持续影响力	7

六、存在问题及原因分析	8

（一）立项依据待完善	8

（二）绩效目标设置不准确	8

（三）财政资金有沉淀	9

（四）财务管理待加强	9

1.报销审批不合规	9

2.报销附件不齐	10

3.账务处理不规范	11

4.未设立专账	11

5.部分项目资金缺乏监管	11

（五）制度管理待提升	12

1.制度建立待完善	12

2.现存制度待更新	12

（六）项目流程和档案管理欠规范	13

1.项目跟踪欠规范	13

2.集中供养管理未按制度执行	13

3.特困供养项目跟踪不及时	13

4.档案管理有缺陷	14

（七）满意度需进一步提升	15

七、有关建议	15

（一）规范使用立项依据	16

（二）强化专项资金绩效管理	16

（三）盘活财政资金，提高资金使用效率	16

（四）加强项目资金管理	16

（五）加强制度建立和更新管理	17

（六）强化项目流程管理和档案管理	17

（七）提升特困供养人员满意度	18

永顺县2023年农村特困供养救助专项

资金绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据永顺县财政局转发财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》（永财绩〔2013〕23号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效》的通知（湘财绩〔2020〕7号）、永顺县财政局关于印发《永顺县绩效评价管理办法的通知》（永财绩〔2022〕1号）和永顺县财政局安排，委托我所于2024年9月25日至2024年10月31日对永顺县民政局（以下简称“县民政局”）的2023年农村特困供养救助专项资金实施绩效评价。评价从项目决策、过程、产出和效益四大方面对项目进了综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

- 基本情况

## 项目概况

### 项目管理单位基本情况

永顺县民政局，属正科级事业单位，统一社会信用代码：11433127006718195Q；机构地址：永顺县灵溪镇书院路1号；内设社会救助股、计划财务股等机构9个，下辖社会福利院、中心敬老院等二级事业单位8个，2023年在编职工59人。

- 项目基本情况

- 项目立项依据

- 总体立项依据为《农村特困供养工作条例》（国务院令第456号）、《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》的通知（民发〔2016〕115号）、《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令第 649 号）、湖南省财政厅、湖南省民政厅关于印发《湖南省困难群众救助补助资金管理办法》的通知（湘财社【2022】30号）和《湖南省特困人员认定办法》的通知（湘民发【2021】35号）等文件。

- 项目资金背景

- 该项目为延续性项目，是困难群众救助补助项目体系中的一个重要组成部分，主要保障永顺县城乡特困供养人员的基本生活。由中央、省和同级财政共同拨付资金支持。2023年，县民政局特困供养救助资金分配金额为2,916.30万元，按拨付类型划分，上级拨付分配预算指标2,166.30万元，本级配套资金预算750万元;按资金性质划分，特困供养救助资金2,861.30万元，特困人员供养机构运转资金55万元。

- （3）项目资金投入和使用情况

- 项目资金主要投入特困供养人群，即无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、抚养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的60周岁以上的老年人或未满16周岁的未成年人，以及智力、精神残疾三级以上（含三级）、肢体残疾二级以上（含二级）和视力残疾1级的残疾人。截至2023年12月底，全县共有城乡特困供养对象2746人，特困供养对象实行集中供养和分散供养两种方式，其中：集中供养特困对象为654人，集中供养标准为10800元/人/年，分散供养特困对象为2092人，分散供养农村特困人员标准为6,500.04元/人/年，分散供养城市特困人员标准为10140元/人/年。集中及分散供养人员护理标准为全护理516.67元/人/月，半自理258.34元/人/月，全自理115元/人/月，分散供养人员全自理情况无护理补贴。

- 截至2023年12月底，资金使用2,529.34万元，其中：上年结转指标支付15.64万，上级下拨支付1,763.70万元，本级财政预算支付750万元。

## 项目绩效目标

- 总体目标

- 通过发放城乡特困供养救助资金，较好地保障城乡特困供养人员的基本生活，促进社会的和谐与稳定。健全完善社会救助体系，落实城乡特困供养人员供养条例，保障城乡特困供养人员的合法权益。

- 阶段性目标

- 全面、及时的完成2023年全县城乡特困供养人员救助资金的发放、使用；

- 达到2023年特困供养救助资金发放率100%；

- 落实湖南省民政厅社会救助管理局关于印发2023年全省社会救助重点工作安排》的通知，满足城市特困人员基本生活省级指导标准为10140元/年，农村特困人员基本生活省级指导标准为6500元/年，特困人员基本生活标准不低于省级指导标准；确定特困人员基本生活标准特困人员照料护理标准应分为全自理、半护理、全护理三档,分别按不低于当地上年度最低工资标准的十分之一、六分之一、三分之一测算安排照料护理费；支付丧葬费补贴；

- 特困供养人员满意率达到95%。

- 绩效评价工作开展情况

- 评价工作组采取现场与非现场评价相结合的方式实施评价，一是采取沟通的方式听取县民政局对永顺县2023年农村特困供养救助专项资金进行的总体情况反馈，二是通过收集资料、综合分析评价等程序，查阅项目资料，检查资金使用、项目管理的有关账目，掌握项目安排情况以及项目完成情况；三是通过实地察看项目实施现场、发放问卷调查等方式，采集相关数据，具体核查专项资金使用效果及取得的成效。评价人员采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出及效益等方面对项目支出进行了综合分析，最终形成评价结论。

- 综合评价情况及评价结论

县民政局在永顺县2023年农村特困供养救助项目中的项目完成情况、社会相关性影响力和可持续影响力等方面上取得较大成绩，但项目在资金使用合规性、管理制度健全性和项目执行有效性等方面仍存在问题。按照项目决策、项目过程、项目产出及效益四大方面进行综合评价，综合得分87.80分，评价级次为“良”。（详见附件1）

- 绩效评价指标分析

永顺县2023年农村特困供养救助项目绩效评价指标体系总分值100分，其中共性指标为40分，个性指标分值为60分，具体得分情况如下图：

- （一）项目决策指标分析

- 决策指标分值17分，评价得分15.30分，得分率90.00%。主要扣分原因是部分项目申报立项文件使用不准确，扣0.5分；部分项目绩效目标不清晰，扣1分；预算额度预估范围不准确，扣0.2分。

- （二）项目过程指标分析

过程指标分值23分，评价得分14.5分，得分率63.04%。主要扣分原因是往年指标未使用完，扣0.5分；财务支出附件不完整、附件不完善、审核不严、超范围开支，扣2分；业务流程操作层面制度不完整、制度待更新、制度执行待加强，扣2分；部分档案资料缺失、档案要素不完整、项目无抽查方案等，扣3分，无动态销号制度、无信任度测评及未设立院务管理委员会等，扣1分。

- （三）项目产出指标分析

产出指标分值30分，评价得分 28.50分，得分率95%。主要扣分原因是护理级别未及时更新定档，扣0.5分；部分档案办理不及时的情况，扣1分。

- （四）项目效益指标分析

效益指标分值30分，评价得分29.5分，得分率98.33%，主要扣分原因是满意度调查结论有需改进内容，扣0.5分。

- 项目资金主要绩效

- 提高质量保障，夯实特困供养保障对象生活基础

- 县民政局严格按照湖南省民政厅、湖南省财政厅《关于调整困难群众救助保障相关标准的通知》（湘民发〔2023〕11号）在2023年提升了特困人员救助供养标准，即2023年按照城市特困人员生活费发放845元/人/月，农村特困人员生活费发放541.67元/人/月，特困人员照料护理标准是全自理标准为155 元/人/月、半护理标准 258.34 元/人/月和全护理标准516.67 元/人/月。全县2023年共使用城乡特困供养救助资金2,529.34万元，为全县截至2023年12月底的2746名城乡特困供养对象提升了生活保障基础质量。

- 强化流程管理，提升特困供养资金使用效益

- 县民政局严格遵守“户报、村（社区）评、镇审、县定”的审批程序，由村干部上门走访特困对象，帮助其对接提交申请特困手续，加强潜在特困供养对象申报的便捷性。同时村委会采取民主评议方式召开评审会议确定上报的保障对象名单，并在县民政局确定每月新增人员后，在村部张贴公示名单，局官网也对新增合格人员进行公示，加强了特困供养对象申报的公平、公正和公开。此外，由永顺居民家庭经济状况核对中心提交经济状况数据核查报告，对所有新增的申报人员进行家庭财产、人员关系等大数据比对。2023年县民政局每月联动公安系统调取全县死亡人员名单和相关特困人员管理台账进行比对，进一步加强对特困供养新增以及丧葬人员的管理管控。

- 持续强化项目社会效益和可持续影响力

- 全县采取分散供养和集中供养模式进行特困供养对象管理，其中分散供养由护理监护人签订分散供养协议居家供养，分散供养人员资金通过个人一卡通账户发放，有效减少资金流通环节，确保资金高效运行；集中供养人员主要在敬老院和精神病院进行集中供养，集中供养人员资金由县民政局按人头拨至乡镇人民政府，乡镇人民政府根据敬老院支出伙食等开支实报实销，与此同时，给集中供养人员发放150-200元/月的零钱，增强了集中供养特困人员幸福感。根据走访调查，两种模式下的特困供养，均减轻了家庭和个人负担，体现了政府对困难群体关心关爱，形成统筹有效、梯度有序的城乡社会救助体系，困难群众基本生活救助保障制度进得到一步完善。

- 存在问题及原因分析

- 立项依据待完善

- 县民政局申报农村特困供养救助专项资金使用的立项依据为《农村五保供养工作条例》（国务院令第456号）、民政部、发改委、财政部《关于贯彻落实〈农村五保供养工作条例〉的通知》（民发[2006]146号）、《湖南省实施<农村五保供养工作条例>办法》（省政府令第216号）等。以上文件主要为供养五保户符合范围文件，五保户认定与农村特困供养人员认定存在纳入残疾人等级的范围差别，立项文件不准确，县民政局检查期间已立行立改。

- 分析原因：农村特困供养救助专项项目的前身是五保户供养专项的演化，近年来救助体系的不断完善，划分困难群众救助类型、覆盖范围更全面，单位在制度执行层面更新政策，但资金申报未及时更新配套政策依据。

- 绩效目标设置不准确

- 县民政局财政支出项目绩效目标申报表显示，存在以下方面填报不准确：

- 长期绩效指标和年度绩效指标值基本一致，宏观目标和年度绩效指标的指标内容基本一致，年度绩效指标未进一步细化，效益指标中社会效益指标和可持续影响指标内容完全一致；

- 农村特困供养救助专项资金仅预估发放城乡特困分散供养资金的资金量和按《城乡特困供养人员供养资金管理办法》发放标准对集中供养的预估资金量，未预估按照政策每年均实际已支付的敬老院、精神病院托养中心运转的护理费用、丧葬费用和运行费用等。

- 分析原因：县民政局未根据自身项目实际情况进行定性定量的效益绩效指标申报。

- 财政资金有沉淀

- 抽查乡政府收到的集中供养经费使用情况，部分往期指标均存在未用完未收回的情况。例如：永顺县塔卧镇财政所截至2024年10月10日，还有2021-2023年9.08万农村特困供养救助专项指标未使用未收回；永顺县万坪镇财政所截至2023年底，剩余2021-2022年0.29万元农村特困供养救助专项指标未使用。

- 分析原因：县民政局按人头拨付农村特困供养救助专项资金给乡镇政府代管，集中供养机构是实报实销费用，必然产生结余，由于该部分资金每年12月的部分费用在下年初申报支出，故乡镇政府会申请上年度指标下拨。

- 财务管理待加强

- 报销审批不合规

- （1）多付专项经费

- 灵溪镇2023年8-43#凭证报销勺哈敬老院6-7月灵溪镇勺哈敬老院零钱，附件显示存在2023年6月-7月发放花名册显示不予发放宋某光零钱，该人需剔除名单，但财务支出报销单、永顺县民政局关于下拨2023年6月-7月生活供养费、护理费的通知和回单，均显示已发放，多发放敬老院工作人员400元代收代付集中供养特困人员零钱。

- （2）租车报销标准不规范

- 抽查部分敬老院费用支出，存在租车费报销标准依据不充分。灵溪镇2023年8-43#凭证报销大坝敬老院出行租车费400元，灵溪镇2023年12-10#凭证报销吊井敬老院租车费6800元，灵溪镇2023年12-9#凭证报销灵溪乡镇敬老院报销出行租车费5700元，万坪镇2023年4-15#凭证显示报销租车费600元，均未按实际出行用车公里数或租车实际发生费用报销费用，代开发票为敬老院车辆使用人或敬老院事项经办人。

- 房屋整修支出依据不充分

- 塔卧镇2023年12-33#凭证显示付王家兴敬老院房屋整修20000元，附件有集中支付回单、塔卧镇（结算）资金直接支付审批表、财务支出报销单、发票和劳务请工领款花名册，所有附件均体现房屋总体整修支付费用为按天算的劳务工资组成，无材料、间接费用计价，该费用计量支出存在逻辑问题，同时也无合同、施工前后图片等附件，费用支付依据不充分。

- 报销附件不齐

- 灵溪镇2023年12-9#凭证显示报销灵溪乡镇敬老院黄某龙住院生活费，附件中无黄纯龙领款凭单；灵溪镇2023年12-10#凭证显示付个人吊井敬老院水费3000元，有财务支出报销单、领款凭单和个人代开发票，无供水公司提供的原始发票或凭证。

- 账务处理不规范

- 万坪镇2023年4-15#凭证显示付万坪敬老院工作人员出差费420元，该笔费用应在运行经费支出，实际在特困供养救助经费账务中列支。

- 4.未设立专账

- 现场抽查部分敬老院经费使用账目情况，灵溪镇敬老院未按要求对农村特困供养救助资金进行专账核算。

- 5.部分项目资金缺乏监管

- 对精神病院患者的特困供养救助资金跟踪管理待加强，和州精神病院签订了《关于委托湘西土家族苗族自治州精神病院将精神残疾和因病失能特困人员集中代养治疗的协议》，明确县民政局要完成业务指导、监管和定期检查，县民政局对于该块监管主要是业务层次，未在资金使用合规性上进行监督管理。

- 分析原因：1.集中供养特困人员经费由乡镇财政代管，县民政局对该部分资金使用未颁布具体的管理条款，乡镇财政对该部分支出审核把关不严，造成集中供养的特困供养经费财务管理欠规范；2.县民政局未及时监督资金设立专账的情况；3.作为农村特困供养项目资金主管部门，县民政局对资金管理的全面性监管把握不足。

- 制度管理待提升

- 制度建立待完善

- 查看单位项目相关制度情况，主要参照上级文件《湖南省特困人员认定办法》的通知（湘民发【2021】35号）、《2023年全省社会救助重点工作安排》、《湘西自治州农村敬老院管理办法》、《社会救助业务知识培训提纲》等进行工作流程，未进一步细化制定相关流程制度，业务流程操作制度层面不完整，如：资金使用方面租车费用报销无制度；集中供养和分散供养人员无相关档案管理制度；未建立动态销号制度。

- 现存制度待更新

- 县民政局制定的《城乡特困供养人员供养资金管理办法》与实际不符，如：明确集中供养和集中管理特困供养人员的特困供养金由敬老院建立专账进行专户管理，实际上现行管理是敬老院报账制，乡镇代管资金拨付使用；（2）县民政局制定的《城乡特困供养人员供养资金管理办法》资金使用范围不全面，该资金使用原则为保障特困供养人员吃饭、穿衣、居住、就医和丧葬（教育）等五个方面，而《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令 第 649 号）第十五条中特困人员供养的内容包括提供基本生活条件、对生活不能自理的给予照料、提供疾病治疗和办理丧葬事宜，《社会救助暂行办法》中提供基本生活条件范围更大，对特困人员保障基础更全面；（3）县民政局制定的《社会救助业务知识培训提纲》申请审核审批程序流程不完整，未根据上级文件新增要素更新流程环节，如：收集分散供养协议、家庭情况比对等。

- 分析原因：近年来国家加强了对困难群众救助的保障，进行了全面性和合规性的提升，出台了许多文件和要求，县民政局在遵照执行的同时未及时更新局里面的配套制度，内部制度和执行出现不衔接的情况。

- 项目流程和档案管理欠规范

- 项目跟踪欠规范

- 抽查县民政局关于农村特困供养救助资金项目的跟踪管理，存在跟踪管理无计划方法，留档附件仅有现场照片，未完成对特困人员30%的比例家庭经济状况抽查，未见每年对特困人员的生活自理能力状况评估资料，核查敬老院集中供养人员现场，存在个别特困人员生活自理能力认定未及时调整情形。

- 2.集中供养管理未按制度执行

- 抽查部分敬老院管理相关资料，存在芙蓉镇敬老院和灵溪镇敬老院未开展敬老院工作人员测评票决制考核，未每半年召开一次院民会议，对工作人员进行信任度测评，未设立院务管理委员会。

- 3.特困供养项目跟踪不及时

- 抽查档案资料，存在部分项目办理不及时的情况，如：永顺县特困人员吕某顺档案显示相关申请资料、入户调查在2023年5月完成，实际流程在8月23日完成；永顺县特困人员向某林档案，相关申请资料、入户调查均在2023年4月6日完成，实际民政部门全流程办完在2023年6月25日。

- 4.档案管理有缺陷

- （1）档案资料保管不齐

- 特困供养人员档案未及时进行归档，存在永顺县民政部门和乡镇特困工作人员工作地点均无部分往年度的特困人员档案资料，抽查部分敬老院集中供养人员入住档案，芙蓉镇敬老院无集中供养人员入住档案，无泽家镇敬老院集中供养人员入住档案，无个别大溪镇敬老院集中供养人员入住档案资料。

- （2）特困供养人员档案填写要素不齐

- 特困人员档案资料存在部分档案要素填写不齐全的情况，如：查看永顺县特困人员李某芝档案，特困人员分散供养协议书护理监护人未签字按手印、档案未编号、供养类别未填写、会议记录未记录时间、入户调查表未填写生活自理能力评估情况和人员类别情况；查看永顺县特困人员黎某言档案，特困人员分散供养协议书护理监护人和特困人员均未按手印和签写日期、入户调查表未填写人员类别情况，调查人未签日期、评议结果未签日期，无村委会民主决策会议资料。

- （3）敬老院集中供养人员入住档案要素不齐

- 抽查敬老院集中供养人员档案资料，存在档案资料要素不齐的情况：灵溪镇敬老院集中供养人员档案均为后补资料且要素不齐，如敬老院集中供养人员田某理档案，申请书、审批表、试住协议书、集中人员供养协议书、安全责任书、其他约定、药品管理知情同意书、申请入住登记表均未签字盖章，档案中无老年人能力评估基本信息表；塔卧镇敬老院集中供养人员田某利档案填写要素不齐，试住协议乙方田某利未签字、集中人员供养协议书田某利未指纹留样、安全责任书田某利未签字或手印，敬老院入住人员申请入住登记表村组意见未盖章签字，老年人能力评估报告未填写、照护服务计划书未填写。

- 分析原因：1.县民政局对农村特困供养资金项目的跟踪管理无相关工作方案加强推进；2.对敬老院有业务层面的监督管理，有考核资料，但该考核未充分与《湘西自治州农村敬老院管理办法》相结合；3.受录入系统资料受资料完整性的影响，部分档案办理衔接不及时影响特困人员及时申报；4.档案管理属于事中和事后管理，有庞大的资料整理工作内容，由于特困供养人员情况更新均在认定前审核完资料，故后续的档案管理未引起重视。

- 满意度需进一步提升

- 本次对部分分散和集中特困供养人员进行了走访和调查问卷，总体满意度为91.84%。在走访中，存在个别半护理状态特困供养人员反映受身体限制行动的影响，不方便频繁外出及时采购卫生纸、洗衣液等生活用品，零钱不方便使用；个别反映存在有零钱未按月及时发放的情况。

- 七、有关建议

- （一）规范使用立项依据

- 农村特困供养项目有专门适用的政策文件，如：《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》的通知（民发〔2016〕115号）、《社会救助暂行办法》（中华人民共和国国务院令第 649 号）、湖南省财政厅、湖南省民政厅关于印发《湖南省困难群众救助补助资金管理办法》的通知（湘财社【2022】30号）和《湖南省特困人员认定办法》的通知（湘民发【2021】35号）等，县民政局要规范使用立项依据，确保立项文件与专项内容的切合性，减少执行层面的理解误差。

- （二）强化专项资金绩效管理项目资金预算部门要进一步强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效意识，加强对绩效目标制定。在编制项目预算时，应将预算贴合项目支出性质、预期投入、支出范围和实施任务预期具体产生效益等内容，按照该专项实际情况合理编制项目支出绩效目标表，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，应具有可衡量性。

- （三）盘活财政资金，提高资金使用效率

- 对于集中供养模式下资金使用产生的少量资金沉淀，县财政要加大盘活县财政资金力度，对于农村特困供养项目指标结转1年以上的指标要及时收回，提高资金使用效率。乡镇财政要及时使用往年度指标，避免资金沉淀浪费。

- （四）加强项目资金管理

- 1.县民政局要督促资金使用单位进行自查，对于多支付的专项经费，要退回多收费用。

- 2.县民政局要督促资金使用单位对房屋整修支出依据不足原因进行自查，若房屋整修支出存在合规问题，应责令资金使用单位追回资金，若房屋整修支出依据充分，为放置附件不齐，应要求资金使用单位补齐附件。

- 3.县民政局督促资金代管单位加强会计核算，严格把关资金支付审核，做到预算执行和会计科目使用的一一对应，严禁随意使用会计科目、掩盖预算资金真实用途。建议县民政部门对该专项必要的租车等费用开支制定详细的制度条款或者将资金审批支付权利收回县民政局，缩短资金运转环节，也减少供养运转单位违规使用资金的空间。

- 4.县民政局要加强和州精神病院协调沟通，每年度应对农村特困供养资金关于拨付至州精神病院的部分使用情况进行监督管理。

- （五）加强制度建立和更新管理

- 县民政局要根据业务开展的实际情况加强制度体系的建立完善，根据最新的湖南省民政厅关于印发《困难群众救助资金监督管理检查办法》的通知（湘民发〔2024〕35号）及相关现行的特困供养救助管理办法进行制度的更新。

- （六）强化项目流程管理和档案管理

- 县民政局要进一步加强推进项目运行的符合性和合规性，如按《湖南省特困人员认定办法》中的条款细则布置年度特困供养救助专项工作计划并落实，对农村特困供养救助资金项目的跟踪管理以制定工作方案为基础推进落实；将对敬老院的考核内容与《湘西自治州农村敬老院管理办法》充分结合；和永顺县居民家庭经济状况核对中心沟通协调，加快特困人员申报资料的核定速度等；加强档案管理，对于缺失及要素不齐的特困供养人员档案资料，通过乡镇村干部走访补齐，对于缺失及要素不齐的敬老院集中供养人员档案资料，监督敬老院工作人员按要求补齐。对于工作量大且部门人手无法完成的走访考核专项检查，建议引用第三方机构协助完成监督管理。

- （七）提升特困供养人员满意度

- 建议县民政局在管理制度条款制定更新时倾斜一下半护理人员和全护理人员，在《社会救助暂行办法》等相关政策的范围允许内，以及资金充分的情况下，改善其生活用品获取方式，同时，督促敬老院每月及时安排发放零钱，提升该类型特困供养人员幸福感。

长沙湘安联合会计师事务所（普通合伙）

2024 年10月31日