2023年永顺县乡镇社会工作服务站政府购买服务项目资金绩效评价报告

评价项目类型： 项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

评价项目名称：2023年永顺县乡镇社会工作服务站政府购买服务项目

评价项目单位：             永顺县民政局

评 价 金 额：               358.84万元

项目主管部门：             永顺县民政局

组织方式： 主管部门□   财政部门☑

评价机构： 中介机构☑   专家组□   评价组□

长沙湘安联合会计师事务所（普通合伙）

目录

一、 项目概况	1

（一）项目单位基本情况	1

（二）项目基本情况	2

（三）项目资金投入及使用情况	3

二、 项目绩效目标	3

（一）总体目标	3

（二）具体目标	4

三、 绩效评价工作开展情况	4

四、 绩效评价指标分析	5

（一）项目决策指标分析	5

（二）项目过程指标分析	5

（三）项目产出指标分析	5

（四）项目效益指标分析	6

五、 项目主要绩效	6

（一）实现民政工作与专业活动相结合	6

（二）积极开展民政和社工专业知识培训	6

（三）打造特色服务品牌，积极开展社工专业服务	6

（四）积极推动“五社联动”的发展	7

六、 存在的主要问题	7

（一）绩效目标设置不完善	7

（二）财务管理方面存在的问题	7

（三）项目管理方面存在的问题	8

（四）服务开展方面存在的问题	9

（五）项目档案管理方面存在的问题	11

（六）满意度需进一步提升	11

七、 相关建议	11

八、 综合评价情况及评价结论	12

2023年永顺县乡镇社会工作服务站

政府购买服务项目

绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据永顺县财政局转发财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》（永财绩〔2013〕23号）、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效》的通知（湘财绩〔2020〕7号）、永顺县财政局关于印发《永顺县绩效评价管理办法的通知》（永财绩〔2022〕1号）和永顺县财政局安排，委托我所于2024年9月25日至2023年10月31日对永顺县民政局（以下简称“县民政局”）2023年永顺县乡镇社会工作服务站政府购买服务项目（以下简称“社工站项目”）资金实施绩效评价。评价小组从项目决策、过程、产出和效益四大方面对项目进了综合评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

# 项目概况

## （一）项目单位基本情况

- 永顺县民政局，属正科级事业单位，统一社会信用代码：11433127006718195Q；机构地址：永顺县灵溪镇书院路1号；内设社会救助股、计划财务股等机构9个，下辖社会福利院、中心敬老院等二级事业单位8个，2023年在编职工59人。

## （二）项目基本情况

- 1.立项依据

- 总体立项依据为《关于推进政府购买服务加强基层民政经办服务能力的实施意见》（湘民发〔2018〕10号）、湖南省民政厅关于印发《湖南省乡镇（街道）社会工作服务站项目实施方案（试行）》的通知（湘民发〔2018〕16号）、湖南省民政厅关于印发《湖南省基层社会工作服务站项目三年行动方案（2021-2023年）》的通知（湘民发〔2021〕26号）等文件。

- 2.服务内容

- （1）社会救助领域的社会工作服务。协助做好最低生活保障、特困人员救助供养、医疗救助、临时救助经办过程中的对象排查、家计调查、政策宣传、绩效评价等工作，对社会救助对象开展照料护理、康复训练、社会融入、能力提升、资源链接等服务。（2）农村留守儿童关爱保护领域的社会工作服务。配合进行农村留守儿童家庭随访和对象核查，对农村留守儿童家庭开展监护法制宣传、安全和心理健康教育、隔代教育能力建设等。（3）城乡社区建设领域的社会工作服务。发展、壮大志愿者队伍，支持和培育志愿服务组织、社区社会组织等公益性机构，推动建立基层 “三社联动”（社区、社会组织与社会工作者）机制。（4）其他民政领域的社会工作服务。开展养老服务、优抚对象关爱、防灾减灾等领域社会工作，为老年人、优抚对象、受灾群众等民政服务对象提供情绪疏导、精神抚慰、资源链接、社会支持网络建设等方面的服务。（5）社会工作人才及队伍建设。社工站社工人才培训督导、本土社工机构培育、行业平台搭建、资源整合等服务。

## （三）项目资金投入及使用情况

- 1.依据湘民发〔2018〕10号文件要求，从社会救助专项（困难群众救助资金和城乡医疗救助资金2个专项）中安排的购买服务资金不得超过当年社会救助专项资金总量的2%。县民政局收到2023年困难群众救助资金指标金额17787.5万元（2%即355.75万元），另县民政局收到2023年度省级福利彩票公益金(社工站项目补助）20万元。

- 2.县民政局通过公开招标确定社工站项目中标单位为湘西自治州飞越社工服务中心（以下简称“飞越社工服务中心”），合同一年一签，合同期限2023年3月22日至2024年3月21日，合同金额358.8425万元，另2023年1月13日-2023年3月12日期间，县民政局参照2022年价格标准与飞越社工服务中心签订合同，合同金额55.8466万元；截至2024年3月底，县民政局已将项目资金414.6892万元按时支付给飞越社工服务中心，社工站项目飞越社工服务中心累计支出419.3362万元。

# 项目绩效目标

## （一）总体目标

- 巩固乡镇社工站点全覆盖成果，提升专业服务水平，构建综合服务体系，持续强化社会工作对基层民政工作的人才支撑和专业支撑。到2023年末，建成县级社工总站、乡镇社工服务站和部分村（居）社工室的社会工作服务体系，建立一支包含一线社工、专业督导和领军人才的社工人才队伍，建成一批覆盖各类特殊群体和多项民政业务的星级乡镇社工站。

## （二）具体目标

- 1.在全县打造五星级乡镇社工站，2021年打造2个，每年新增2个；2.打造专业社会工作服务覆盖的村居，2021年比例不低于10%，每年新增10%；3.基层社工站人员中具有社会工作教育背景或持资格证书者占比逐年提高，2021年不低于30%，每年新增10%；4.专业服务时长在全年工作时长中的占比逐年提高，2021年不低于30%，每年新增10%。

# 绩效评价工作开展情况

评价工作组采取现场与非现场评价相结合的方式实施评价，一是采取沟通的方式听取县民政局对社工站项目进行的总体情况反馈；二是通过收集资料、综合分析评价等程序，查阅项目资料，检查资金使用、项目管理的有关账目，掌握项目安排情况以及项目完成情况；三是通过实地察看项目实施现场、发放问卷调查等方式，采集相关数据，具体核查专项资金使用效果及取得的成效。评价人员采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、项目产出及效益等方面对项目支出进行了综合分析，最终形成评价结论。

# 绩效评价指标分析

- 社工站项目绩效评价指标体系总分值100分，其中共性指标为40分，个性指标分值为60分，具体得分情况如下图：

## （一）项目决策指标分析

- 决策指标分值17分，评价得分16.6分，得分率97.65%。主要扣分原因是绩效目标设置不完善，扣0.4分。

## （二）项目过程指标分析

- 过程指标分值23分，评价得分22分，得分率95.65%。主要扣分原因是未专账核算，账务处理不规范，扣1分。

## （三）项目产出指标分析

- 产出指标分值47分，评价得分37.1分，得分率78.94%。主要扣分原因是部分工作任务未完成，扣2.64分；部分社工站硬件设施不完善，扣1分；制度建设不完善，扣1.7分；人员培训不达标，扣1.96分；档案管理不完整，扣0.2分；部分服务开展不达标，扣2.4分。

## （四）项目效益指标分析

- 效益指标分值13分，评价得分11.7分，得分率90%，主要扣分原因是未见对党政干部、村（社区）工作人员开展社会工作知识培训，扣1分；满意度调查结论有需改进内容，扣0.3分。

# 项目主要绩效

## （一）实现民政工作与专业活动相结合

- 在县民政局、乡镇政府带领下，乡镇社工协助完善各村社区基层建设工作、加强完善构建全社会治理体系，建立和完善政府入户走访开展低保核查；及时处理残疾系统主动服务，及时通知符合条件的人群申报残疾两补；协助事实无人抚养儿童摸底和排查工作并将资料上报县民政局；帮助困境人士申请临时救助外，并将临时救助资料录入系统；完成“三留守”系统录入工作。

## （二）积极开展民政和社工专业知识培训

- 社工人员和村社区工作人员积极参加了州民政局举办的“全州乡镇（街道）社工站和部分村社区工作人员社工教育培训”；飞越社工服务中心为乡镇社工和志愿者开展了专业知识培训；开展了社工宣传日宣传活动；开展了慈社志力量，雷锋志愿活动；开展了社区活动给老年人进行了访诈骗知识讲座。

## （三）打造特色服务品牌，积极开展社工专业服务

- 社工总站开创了“社工宣传周活动，雷锋志力量雷锋志愿在行动、敬老院志愿者活动”；为留守儿童开展社工专业服务，开展留守儿童“开绘啦”活动，以社区工作、小组工作为主，个案工作为辅，提升留守儿童自我潜能，促进留守儿童健康快乐成长；乡镇社工以残疾人、留守儿童、特困人员等为服务对象，开展了个案工作；社工通过上门为贫困老人整理衣柜，为重度残疾人打扫卫生，剪指甲，拉家常等为贫困老人开展养老服务，用实际行动让老年朋友们感受到了社会各界对老年人的关心和关爱。

## （四）积极推动“五社联动”的发展

- 结合“五社联动”运营模式，在乡镇社工的带领下，联合社区、社区社会组织、社区志愿者开展专业服务。一是乡镇社工通过“链接”资源为农村留守老人、留守儿童、残疾人、低保户、五保户、高龄老人、特困人员等申请补助以及相关优惠政策，并对这类人员进行探访和建档；二是由社工总站工作人员开展个案工作、小组工作和社区工作专业服务。泽家镇社工站、塔卧镇社站、毛坝乡社工站被省厅评为省级“五星级”社工站。

# 存在的主要问题

## （一）绩效目标设置不完善

- 县民政局制定了2023年社工专业服务计划表，但服务计划不完善，仅设置了数量指标，未包含项目背景、项目目标、项目预算和购买方式、项目内容和进度、服务站点质量和数量标准、绩效评估等内容。

## （二）财务管理方面存在的问题

- 1.服务购买方未设立专账

- 飞越社工服务中心将承接的各个县市的社工站项目混合记账，未对永顺社工站项目的收入支出进行专账核算。

- 2.费用支出仅用发票报账，账务处理不规范

- （1）2023年4月1#付社工站日常开支99618元，记账冲减其他应收款-李征兵，其中：①报销永顺日常用品费用29718元，后附仅发票，无购买种类明细、无购买数量、未见入库手续、未见分配领取表，未见李征兵付款记录等；②报销文具费用9900元，后附仅发票，无文具清单，未见领取记录，未见李征兵付款记录等。

- （2）2023年4月2#付督导培训费50000元，记账冲减其他应收款-李征兵，后附仅发票（胡南个人代开），无培训方案、无培训费发放领取记录等。

- （3）2023年2月2#付资料打印费3016元、餐费300元，后附仅发票，无打印明细清单、无用餐人员名单及事项说明；2023年3月32#付广告制作费10000元，后附仅发票，无合同、验收资料等。

- （4）2023年5月19#付职工福利补助16500元，其中发放加班补助15600元，无加班记录、未见加班补助发放标准文件；发放车费及生活补助4800元，无用车明细、未见用车报销标准、未按实际出行用车公里数或出租车实际发生费用报销；未见生活补助相关标准文件。

## （三）项目管理方面存在的问题

- 1.社工站部分工作任务未完成

- （1）根据招标文件中工作任务要求：2021年需打造五星级乡镇社工站2个，每年新增2个，截止2023年应有6个五星级乡镇社工站。经核查，截至2023年底永顺县五星级乡镇社工站数量3个。

- （2）根据《湖南省基层社会工作服务站项目三年行动方案

- （2021-2023年）》及招标文件中工作任务要求：基层社工站人员中具有社会工作教育背景或持资格证书者占比逐年提高，2021 年不低于30%，每年新增10%。经核查，截至2023年底飞越社工服务中心持有社工证的员工为18人，有社会工作教育背景4人，社工人数57人，持证人数或有社会工作教育背景占比为38.60%，未达文件要求的50%。

### 2.部分社工站硬件设施不完善

- 经抽查，河西社区社工站、灵溪片社工站、城北社区社工站均无单独的办公用房、未单独配置桌椅、电脑、打印机、档案柜、相应的文具用品等，均在社区或者镇政府政务大厅办公；灵溪片社工站仅购置了电脑和打印机，设施设备配置不齐全。

## （四）服务开展方面存在的问题

- 1.未按要求提交相关工作报告

- 飞越社工服务中心未按时向县民政部门提交月度工作简报，经核查，仅有2023年2-4月工作简报，未见到2023年其他月份工作简报；未见中期工作报告和末期工作报告相关资料。

- 2.部分培训时常不达标，培训档案资料不完整

- 经查看相关资料，部分社工人员（袁芬、田海波、向敬双、彭璐、欧阳盛钢）参加了2023年9月湘西自治州民政局主办、飞越社工服务中心承办的“2023年度基层社工站督导培训”，其余社工人员未见督导培训记录。

### （2）根据提供的永顺县基层社工站2023年第二季度会议计划书及相关资料显示，开展社会专业技能培训6小时，未达每年40小时要求。

- （3）根据飞越社工服务中心提供的2019年永顺县乡镇社工助理民政业务培训会记录资料，45名社工参与培训，但无具体培训人员名单，无法与2023年社工站57名人员进行比对，无法判断2023年社工站人员是否进行了岗前培训。未见对党政干部、村（社区）工作人员开展社会工作知识培训的相关资料。

- 3.部分服务指标未完成，部分未见相关资料

- 县民政局制定了永顺县社工专业服务计划表，其中：社工专业知识培训指标量为4、志愿者培训指标量为3、季度会议指标量为4、社工宣传周指标量为1、团建指标量为2、五星级社工站指标量为3、特色专业服务项目指标量为2、督导指标量为24、调研报告指标量为31、个案工作指标量为24、小组工作指标量为6、社区活动指标量为8。

- 经查看县民政局及飞越社工服务中心提供资料，开展了永顺县基层社工站2023年第二季度会议；2023年6月组织了夏季团建活动1次；打造了3个五星级社工站；组织开展了“开绘啦”儿童社会工作服务项目1个特色服务项目；开展个案工作服务21个；开展了“智慧助老 乐享银龄”关爱老人主题活动、“忆峥嵘岁月，看晚年幸福”——关爱老年人身心健康主题活动社区活动、“预防为主 生命至上”消防演习主题活动共计3次社区活动；袁芬、田海波、向敬双、彭璐、欧阳盛钢共计5人参加了2023年9月湘西自治州民政局主办、飞越社工服务中心承办的“2023年度基层社工站督导培训”；通过第二季度会议进行了一次社工实务培训，以上未达服务指标计划量。另调研报告、小组工作指标量完成情况未见相关资料。

## （五）项目档案管理方面存在的问题

- 经核查，飞越社工服务中心未制定文书档案管理制度，部分社工站入户记录等工作记录留痕不完整，无服务对象数据库、服务承若，档案管理不完善。

## （六）满意度需进一步提升

- 根据问卷统计县民政局和乡镇（街镇）相关工作人员对站点及社工服务的满意度为89.63%；部分问卷就需求调研、入户走访、社工培训等方面存在不满意现象。

# 相关建议

- （一）加强绩效目标制定。按照专项实际情况合理编制项目支出绩效目标表，完善绩效目标表内容，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，应具有可衡量性。加强风险防控，从事前、事中、事后三个维度管控风险，加强绩效管理，层层分解管理目标，落实绩效考核，对标文件规定，开展绩效自评。

- （二）县民政局督促第三方服务机构加强会计核算，严格把关资金支付审核。严格按照会计法的要求对原始附件加强审核，对于专项资金应按专账进行核算，对不完整的报销附件退回修改，对不符合条件的报销单据不予报销。

- （三）加强对第三方服务机构的监管及考核。督促第三方服务机构严格按服务要求开展活动，完成各项任务指标，并做好痕迹资料归档、动态推送、进度简报、经验总结等工作。

# 综合评价情况及评价结论

- 县民政局在社工站项目中的项目完成情况、社会相关性影响力和可持续影响力等方面上取得较大成绩，但项目在资金使用合规性、管理制度健全性和项目执行有效性等方面仍存在问题。按照项目决策、项目过程、项目产出及效益四大方面进行综合评价，综合得分87.4分，评价级次为“良”。（详见附件1）。

- 长沙湘安联合会计师事务所（普通合伙）

- 2024 年10月31日