## 永顺县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
永顺县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划表
项目编号 | 项目类别 |  |  | 实施地点 | 项目名称 | 建设性质 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资 （万元） | 其中 |  | 受益对象 | 绩效果目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 财政衔接资金 | 其他资金（万元）
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 2794.21 | 2794.21
yzlf202327001 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 永茂镇芭蕉村 | 三方-芭蕉道路整修工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 交通局 | 三方-芭蕉道路整修工程3.03公里 | 240.83 | 240.83 |  | 347 | 为347人改善生产生活设施
yzlf202327002 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 青坪镇双合村 | 两岔溪-曹家道路整修工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 交通局 | 两岔溪-曹家道路整修工程2公里 | 178.54 | 178.54 |  | 366 | 为366人改善生产生活设施
yzlf202327003 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 永茂镇樟木村 | 矾厂至樟木花桥至和平组生命安全防护工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 交通局 | 矾厂至樟木花桥至和平组生命安全防护工程3.5公里 | 96.7 | 96.7 |  | 490 | 为490人改善生产生活设施
yzlf202327004 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 永茂镇樟木村 | 矾厂道路硬化工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 交通局 | 矾厂道路硬化工程0.96公里 | 61.09 | 61.09 |  | 490 | 为490人改善生产生活设施
yzlf202327005 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 永茂镇樟木村 | 岩屋道路硬化工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 交通局 | 岩屋道路硬化工程1.08公里 | 77.84 | 77.84 |  | 490 | 为490人改善生产生活设施
yzlf202327006 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 永茂镇樟木村 | 樟木花桥道路硬化工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 交通局 | 樟木花桥道路硬化工程1.66公里 | 94.1 | 94.1 |  | 490 | 为490人改善生产生活设施
yzlf202327007 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 永茂镇樟木村 | 樟木花桥至梨子树岗道路硬化工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 交通局 | 樟木花桥至梨子树岗道路硬化工程1.3公里 | 72.59 | 72.59 |  | 490 | 为490人改善生产生活设施
yzlf202327008 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 永茂镇樟木村 | 梨子树岗至小韩浴道路硬化工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 交通局 | 梨子树岗至小韩浴道路硬化工程1公里 | 55.3 | 55.3 |  | 490 | 为490人改善生产生活设施
yzlf202327009 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 高坪乡三角岩村 | 三角岩村饮水维修工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 水利局 | 整修管道13000米 | 28 | 28 |  | 520 | 为520人改善生产生活设施
yzlf202327010 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 芙蓉镇友和村 | 友和村纳原洞组饮水工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 水利局 | 铺设管线4.36km，水泵2台及附属设施等 | 34 | 34 |  | 152 | 为152人改善生产生活设施
yzlf202327011 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 西歧乡合心村、西歧村 | 西歧乡合心村、西歧村饮水整修项目 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 水利局 | 整修管道2km，水源池1座，更换抽水泵1个及附属设施 | 21.5 | 21.5 |  | 1021 | 为1021人改善生产生活设施
yzlf202327012 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 芙蓉镇明溪村 | 明溪村饮水巩固提升工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 水利局 | 新增水源1个、新建水厂1座、引供水管网6km | 98 | 98 |  | 1250 | 为1250人改善生产生活设施
yzlf202327013 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 塔卧镇蟠龙村 | 蟠龙村水源整修工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 水利局 | 整修水源1处 | 15 | 15 |  | 852 | 为852人改善生产生活设施
yzlf202327014 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 泽家镇云扎村 | 云扎村老寨组、踱里组、阳朝组饮水提质改造工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽家镇人民政府 | 新增水源1处，铺设管道12km | 42 | 42 |  | 658 | 为658人改善生产生活设施
yzlf202327015 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 芙蓉镇科皮村 | 科皮村安全饮水前期项目 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 水利局 | 打井2口 | 50 | 50 |  | 1025 | 为1025人改善生产生活设施
yzlf202327016 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 芙蓉镇比条村 | 比条村安全饮水前期项目 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 水利局 | 打井2口 | 50 | 50 |  | 728 | 为728人改善生产生活设施
yzlf202327017 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 泽家镇泽那村 | 泽那村安全饮水前期项目 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 水利局 | 打井1口 | 25 | 25 |  | 422 | 为422人改善生产生活设施
yzlf202327018 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 泽家镇泽那村 | 泽那村安全饮水配套项目 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 水利局 | 配套引供水管道2km及附属设施 | 10 | 10 |  | 422 | 为422人改善生产生活设施
yzlf202327019 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 永茂镇卓福村 | 永茂镇卓福村饮水续建工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 水利局 | 新增水源1处，铺设管道5km | 48 | 48 |  | 928 | 为928人改善生产生活设施
yzlf202327020 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 松柏镇三坪村 | 三坪村饮水提质改造工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 松柏镇人民政府 | 新增水源、水池、铺设管网 | 90 | 90 |  | 840 | 为840人改善生产生活设施
yzlf202327021 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 灵溪镇抚志村 | 抚志村饮水保障巩固扩建项目 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 水利局 | 新增水源，2级加压，铺设管道8km | 389 | 389 |  | 8520 | 为8520人改善生产生活设施
yzlf202327022 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 松柏镇坝溶村 | 坝溶村潘家湾组饮水整修工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 水利局 | 新增清水池，铺设管道0.5km | 9 | 9 |  | 322 | 为322人改善生产生活设施
yzlf202327023 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 泽家镇西那社区 | 西那社区干洞组打井配套 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽家镇人民政府 | 打深井1口，铺设引水管网 | 13 | 13 |  | 385 | 为385人改善生产生活设施
yzlf202327024 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 万民乡 | 管网水毁整修工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 万民乡人民政府 | 整修水毁管网 | 60 | 60 |  | 4580 | 为4580人改善生产生活设施
yzlf202327025 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 万坪镇龙寨村 | 杉木河水库卧管整修 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 水利局 | 卧管整修、安装水位尺及配套设施 | 9 | 9 |  | 8000 | 为8000人改善生产生活设施
yzlf202327026 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 芙蓉镇新区社区 | 新区社区至明溪道路整修工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 新区社区至明溪路面整修2处及安全防护设施 | 38.46 | 38.46 |  | 519 | 为519人改善生产生活设施
yzlf202327027 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 芙蓉镇发树村 | 白岩厂至发树道路整修工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 乡村振兴局 | 白岩厂至发树道路整修工程1.568公里及安全防护设施 | 81.26 | 81.26 |  | 497 | 为建档立卡户497人改善生产生活设施
yzlf202327028 | 巩固三保障成果 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | 全县 | 农村危房改造项目 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 住建局 | 农村危房改造 | 258 | 258 |  | 650 | 为650人提供住房保障
yzlf202327029 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 永茂镇于家村 | 永茂-于家道路整修工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 公路养护中心 | 永茂-于家道路整修工程1.9公里 | 141.93 | 141.93 |  | 557 | 为557人改善生产生活设施
yzlf202327030 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 永茂镇和平村 | 和平村—大溪湾组道路整修工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 公路养护中心 | 和平村—大溪湾组道路整修工程0.461公里 | 17.96 | 17.96 |  | 401 | 为401人改善生产生活设施
yzlf202327031 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 芙蓉镇保坪村 | 保坪-吴必生命安防工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 公路养护中心 | 保坪-吴必生命安防工程0.39公里 | 5.9 | 5.9 |  | 641 | 为641人改善生产生活设施
yzlf202327032 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小溪镇官坝村 | 唐新-官坝生命安防工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 公路养护中心 | 唐新-官坝生命安防工程0.208公里 | 3.76 | 3.76 |  | 786 | 为786人改善生产生活设施
yzlf202327033 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小溪镇羊毛村 | 唐家-羊毛生命安防工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 公路养护中心 | 唐家-羊毛生命安防工程0.01公里 | 2.7 | 2.7 |  | 472 | 为472人改善生产生活设施
yzlf202327034 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小溪镇龙凤村 | 龙凤-龙潭道路整修工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 公路养护中心 | 龙凤-龙潭道路整修工程0.18公里 | 11.06 | 11.06 |  | 838 | 为838人改善生产生活设施
yzlf202327035 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 小溪镇贺喜村 | 燕塘坪-集凤安防工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 公路养护中心 | 燕塘坪-集凤安防工程1.879公里 | 61.7 | 61.7 |  | 509 | 为509人改善生产生活设施
yzlf202327036 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 泽家镇砂土村 | 砂土村东风电坝列湖坪水沟灌溉及地质塌陷修复工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 泽家镇人民政府 | 新建渡槽13m；新建截水沟30m | 9.2 | 9.2 |  | 280 | 为280人改善生产生活设施，改善灌溉面积良田610亩，旱土120亩
yzlf202327037 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 芙蓉镇明溪村 | 明溪村道路改造项目 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 芙蓉镇人民政府 | 道路改造硬化37米及挡土墙等其它附属设施 | 26 | 26 |  | 590 | 为590人改善生产生活设施
yzlf202327038 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石堤镇西湖社区 | 易地扶贫搬迁安置区(二期)及农产品交易中心配套道路工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 石堤镇人民政府 | 易地扶贫搬迁安置区(二期)及农产品交易中心配套道路工程1.098公里 | 224.79 | 224.79 |  | 177 | 为177人改善生产生活设施
yzlf202327039 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 万坪镇龙寨村 | 龙寨村排水沟及安全饮水管道整治工程 | 新建 | 2024-01-01 | 2024-12-01 | 万坪镇人民政府 | 水沟铺设水稳垫层长550米，宽5.5米；安装110PE管长580米 | 43 | 43 |  | 3000 | 为3000人改善生产生活设施