附件1

2025年州重点建设项目投资计划表

单位：亿元

序号	项目名称	项目
地址	建设起止

年限	建设
阶段	主要建设规模和内容	资金
来源	总投资	截至2024年底开累完成投资	2025年计划	责任县市（部门）
业主单位及负责人	行业主管部门
投资	主要建设规模和内容
合计：139个
711.1	202.76	210.02
一、产业发展领域（72个）
357.58	63.26	124.49
（一）生态文化旅游业（18个）
53.33	8.17	17.85
1	吉首市矮寨大桥坡头文化旅游基础设施建设项目	吉首市	2025.03
-
2026.06	新开	总用地面积约30.72万平方米。提质改造游客服务中心、新建旅游特色产品交易中心，配套建设道路工程给排水工程、垃圾收集站建设工程、景区户外提质工程等及其他配套工程	企业自筹	2.8	0	2	完成道路提质、停车场建设，完成给水厂和污水厂建设	吉首市人民政府
吉首市文旅广电局
吉首市天行健文化旅游投资开发有限责任公司
罗 翼	州文旅广电局
2	吉首市游客集散及民俗文化展示中心建设	吉首市	2025.06
-
2026.10	新开	总建筑面积为 4.4万平方米，建设民俗文化展厅 、登录厅、会议室、游客集散中心、地下车库 、地下设备用房等，配套电力、绿化、消防等附属设施工程	地方自筹	2.98	0	1.1	启动主体建设	吉首市人民政府
吉首经开区管委会
杨昌松
吉首市腾达经济建设资有限责任公司
童闻君	州文旅广电局
3	吉首市矮寨芳草地度假酒店	吉首市	2025.06
-
2027.09	新开	规划建筑面积2.3万平方米，建设内容主要为接待服务中心、多功能会议室、酒店客房、生态停车场、云端餐厅、无边际泳池及相关配套设施等	企业自筹	3	0	0.5	完成项目报批报建手续，建设接待服务中心、生态停车场及相关配套设施	吉首市人民政府
吉首市文旅广电局
吉首市天行健文化旅游投资开发有限责任公司
罗 翼	州文旅广电局
4	吉首市矮寨华青庭野奢酒店	吉首市	2025.09
-
2027.12	新开	民宿建设面积7500平方米，打造悬崖上的特色住宿体验，完善相关配套设施	企业自筹	1.2	0	0.5	完成项目报批报建手续，建设接待服务中心、生态停车场及相关配套设施	吉首市人民政府
吉首市文旅广电局
吉首市天行健文化旅游投资开发有限责任公司
罗 翼	州文旅广电局
5	吉首市矮寨镇及乾州古城景区新能源充电桩及配套停车场建设项目	吉首市	2025.03
-
2025.12	新开
（投产）	建设充电桩320个，其中：60千瓦直流电桩62台，7千瓦充电桩258台)，800千伏安箱式变压器5台、630千伏安箱式变压器2台、500千伏安箱式变压器1台、315千伏安箱式变压器2台，充电桩雨棚6078平方米，自动收费系统9套	企业自筹	0.62	0	0.62	建成投用	吉首市人民政府
吉首市文旅广电局
吉首市天行健文化旅游投资开发有限责任公司
罗 翼	州发改委
6	泸溪县沅水画壁景区提质改造项目	泸溪县	2024.11
-
2026.06	续建	1、游客集散中心工程（一期）：新建停车场和文化广场，改造景区游客集散中心及道路、照明、公厕等配套设施；2、景区接待能力提升工程（二期）：3A 旅游厕所 3 座、生态码头3 座，配套道路、游步道 、给排水 、强弱电、智慧景区建设 1 套及其它环卫、照明、标志标牌等基础设施建设	地方自筹
企业自筹	1.93	0.1	1	新建停车场和文化广场，改造景区游客集散中心及道路、照明、公厕等配套设施	泸溪县人民政府
泸溪县全域旅游投资有限责任公司
李 其	州文旅广电局
7	泸溪县浦市古镇景区太平街片区旅游基础设施建设项目	泸溪县	2025.03
-
2026.12	新开	1、景区接待能力提升工程：新建游客服务用房4,985平方米；景区用房提质改造16,612平方米；2、浦市古镇景区太平街片区环境治理：3A旅游厕所2座、给排水改造4259米、强弱电改造2230米、照明改造412盏、安防15处、消防改造30处、新增环卫设施106个、标志标牌1项、智慧停车8套等设施	地方自筹
企业自筹	0.96	0	0.5	原二小教学楼提质、场区域内强弱电及给排水改造，照明灯具，景区老工商所、老房管所等用房改建	泸溪县人民政府
泸溪县全域旅游投资有限责任公司
李 其	州文旅广电局
8	“凤凰国际城·阿拉边边场”非遗文化街区文旅综合体	凤凰县	2025.09
-
2027.12	新开	1.凤凰之芯国际大酒店：改造面积8226平方米；2.凤凰智慧农贸生活馆：改造面积5337平方米；3.凤凰美食宵夜区：改造面积0.9万平方米；4.阿拉边边场：改造面积0.6万平米，667个门头；5.新建国际会展中心温泉度假酒店46251平方米及相关配套设施等	企业自筹	5	0	2	凤凰之芯国际大酒店整体装修运营，凤凰智慧农贸生活馆完成整体装修运营，凤凰美食夜宵区完成整体装修运营，阿拉边边场完成基础设施设备外立面建设并开街，凤凰国际会展中心温泉度假酒店相关前期手续，游客集散中心接驳车行驶路线改道	凤凰县人民政府
湘西凤凰广郁兰商业管理有限公司
夏竞涛	州文旅广电局
9	凤凰古城历史文化街区等保护提升项目	凤凰县	2024.11
-
2026.12	续建	公有建筑修缮历史建筑80座修缮；传统街巷立面整治改造街巷25条立面整治，吊脚楼群3处立面整治；配套公共基础设施建设2个历史文化街区及周边红砂岩、青石板路面1.2万平方米提质改造，配套消防设施维修、雨污水管网新建及维修等；改造国家级非物质文化遗产传承体验中心	中央资金
省级资金
地方自筹	2.15	0.02	1	完成历史建筑修缮50座，古城立面改造及配套设施提质改造完成20条街区、2个历史文化街区，非遗馆竣工，完成总进度50%	凤凰县人民政府
凤凰县住建局
杨正敬	州文旅广电局
10	古丈县墨戎苗寨文旅产业发展项目	古丈县	2020.02
-
2026.12	续建	改扩建游客服务中心、长龙宴、苗绣博物馆、停车场、民居改造等配套设施建设。	地方自筹
企业自筹	5.8	3.6	0.8	完成部分苗寨文旅设施升级、改造，完成游客服务中心主体建设、 改造升级长龙宴、 苗绣博物馆、停车场、民居改造等配套设施建设	古丈县人民政府
古丈县文旅广电局
邓小荣
古丈县墨戎苗寨旅游发展有限公司
龙 飞	州文旅广电局
11	古丈县坐龙峡风景区旅游基础设施提质改造项目	古丈县	2025.03
-
2026.12	新开	建设内容包括新建游客服务中心、停车场、游步道、公厕、环卫设施等，其中：新建游客服务中心，总建筑面积 4200 平方米；新建停车场 2 处，总用地面积 6500平方米，新增机动车停车位 260 个，新增充电桩 78 个；改造游步道 3千米；配备景区智能化管理系统；同步完成公厕、环卫等配套设施建设	地方自筹	0.8	0	0.35	基本完成游客服务中心主体建设、停车场、游步道、公厕、环卫设施等配套设施建设	古丈县人民政府
古丈县茶城发展投资有限责任公司
杨靖强	州文旅广电局
12	花垣县边城茶峒旅游基础设施建设项目	花垣县	2021.02
-
2026.12	续建	建设边城茶峒、古苗河、紫霞湖景区内游步道115千米、栈道35千米，停车场5个10万平方米，游客信息服务中心6.3万平方米，公共厕所25个，供水2处2000吨/日，污水处理3处1500吨/日，垃圾处理3处90吨/日，10千伏供电设施3处，以及应急救援20处、安全防护栏75千米、消防85处、景区标识牌750块、智慧旅游监测等基础设施建设	地方自筹
企业自筹	15.73	2.25	1.6	实施边城茶峒石头寨及官道项目建设，主要包括游客信息服务中心、消防设施、应急救援措施、生态停车场、供水厂配套设施、污水处理厂配套设施等	花垣县人民政府
花垣县十八洞旅游开发公司
石昊东	州文旅广电局
13	湖南保靖酉水国家湿地公园游客集散中心	保靖县	2025.03
-
2026.12	新开	总建筑面积12350平方米，建设1栋2层的游客集散中心楼。建设内容包括售票服务大厅、旅游产品展示综合服务区、游客休憩区、换乘候车室、景区展示及导游服务区、卫生间、安保、配电、管理、储藏等其他功能区。新建智慧停车场，规划建设车位300个，建设充电桩90个(含变压器、电缆线)。配套建设给排水、供电、信息化、直饮水等基础设施	地方自筹	0.97	0	0.3	新建智慧停车场，规划建设车位300个，建设充电桩90个，游客集散中心楼等	保靖县人民政府
酉水国家湿地公园管理处
田晓霞	州文旅广电局
14	长征国家文化公园（永顺段）建设	永顺县	2023.10
-
2025.05	续建
（投产）	建设游客服务中心4988平方米、研学拓展基地19826平方米、餐饮楼2918平方米、设备用房，以及配套电力、消防、环卫、绿化等附属设施	企业自筹	3.04	2	1.04	建成投用	永顺县人民政府
永顺土司文化旅游发展集团有限公司
熊杰
湖南塔卧苏区红色文化教育培训学校有限公司
向绪凡	州文旅广电局
15	永顺县双凤土家探源景区	永顺县	2024.04
-
2025.12	续建
（投产）	建设生态停车场、玻璃观景平台、森林游步通及环寨游道、土家门板宴餐厅及特色商品展示中心、悬崖民宿	企业自筹	1.2	0.2	1	建成投用	永顺县人民政府
永顺县文旅广电局
彭忠华
湖南省永顺县桑栖旅游文化投资有限公司
龙 飞	州文旅广电局
16	永顺县溪州新城商业公园	永顺县	2025.02
-
2025.12	新开
（投产）	建设农贸市场16140平方米、商业铺面5645平方米、美食街9638平方米、集中商业9075平方米、公寓6892平方米、车库等	企业自筹	2	0	2	建成投用	永顺县人民政府
溪州新城建设指挥部
朱思理
永顺县悦盛置业有限公司
唐飞辉	州文旅广电局
17	里耶古城（秦简）博物馆改造项目	龙山县	2025.01-2025.12	新开
（投产）	对博物馆建筑结构加固、除险；重新布局博物馆的功能分区和进行动线合理规划；优化陈展布局；扩建展厅和文物库房；增设文物保护、文物数字化、智慧博物馆信息化工程及附属设施。项目改造扩建展厅、库房新增面积2091平方米，改造后总建筑面积为9447平方米，其中文物信息传播空间主体面积4044平方米，文物库房及储藏用房面积932平方米，科研、社教、文创用房面积1455平方米，其他辅助用房及公共空间面积3016平方米	中央资金
地方自筹	0.6	0	0.6	建成投用	龙山县人民政府
里耶古城（秦简）博物馆
周东征	州文旅广电局
18	龙山县里耶古城4A级景区服务能力提升建设项目	龙山县	2025.08
-
2027.12	新开	主要建设内容为新建总游客集散中心、景区道路工程、燕子洞景点、自身桥景点、美人峰景点等	地方自筹
企业自筹	2.55	0	0.94	景区道路工程11公里加宽、路面硬化、登山徒步到及沿线驿站等	龙山县人民政府
龙山县龙凤文化旅游发展集团有限公司
彭光忠	州文旅广电局
（二）特色农业及加工（5个）
41.91	7.42	13.33
19	全州高标准农田建设	8县市	2024.01
-
2025.12	续建
（投产）	全州高标准农田建设任务13.67万亩，同步发展高效节水灌溉面积0.64万亩。其中:吉首市新增0.31万亩，改造0.49万亩，节水灌溉0.03万亩；泸溪县新增0.71万亩，改造0.46万亩，节水灌溉0.05万亩；凤凰县新增1.45万亩，改造0.83万亩，节水灌溉0.06万亩；古丈县新增0.52万亩，改造0.9万亩，节水灌溉0.09万亩;花垣县新增1.27万亩，改造1.07万亩，节水灌溉0.08万亩；保靖县新增0.4万亩，改造0.76万亩，节水灌溉0.05万亩；永顺县新增1.1万亩，改造0.9万亩，节水灌溉0.11万亩；龙山县新增1.3万亩，改造1.2万亩，节水灌溉0.17万亩	中央资金
省级资金	3.85	2.52	1.33	建成投用	州农业农村局
丁思清
8县市人民政府	州农业农村局
20	亚洲开发银行贷款湖南湘西州农村环境整治和绿色发展项目	8县市	2022.01
-
2026.12	续建	建设人居环境改善、特色农产品发展、产业价值链提升、支撑体系建设等4个方面内容	中央资金
省级资金
地方自筹
企业自筹	28.5	4.4	6	所有子项目全面开工	州发展和改革委员会
刘峥嵘
8县市人民政府	州发改委
21	吉首市年产15000吨河溪香醋生产线建设项目	吉首市	2025.03
-
2026.12	新开	建设年产1.5万吨香醋生产线。一期厂房3.86万平方米、配套综合楼 、锅炉房 、配套用房 ，购置 1 条生产线。二期厂房、仓储用房4万平方米建设。三期厂房4万平方米及配套相关附属设备设施购置及建设	企业自筹	0.56	0	0.5	完成一期、二期建设	吉首市人民政府
吉首经开区管委会
杨昌松
湘西弘香醋业有限责任公司
张兴志	州工信局
22	凤凰县向氏生物技术集团科研中心及工业厂房工程	凤凰县	2025.09
-
2027.06	新开	总建筑面积约16.27万平方米，主要建设壳寡糖相关生产线、标准厂房、科研综合楼、研发厂房、物流仓库及员工宿舍楼、办公楼等相关配套附属设施建设等	企业自筹	6	0	3	完成1栋科研楼、1栋综合楼、1栋宿舍楼建设，一期投入使用	凤凰县人民政府
湖南向氏生物技术集团有限公司
李碧芳	州工信局
23	永顺县富硒农特产品“果蔬脆”深加工建设	永顺县	2024.07
-
2025.12	续建
（投产）	一期建设标准化厂房39960平方米、综合办公楼、产品生产线等；二期建设项目科技研发中心、厂区绿化亮化提质、工业科技旅游配套设施等	企业自筹	3	0.5	2.5	建成投用	永顺县人民政府
永顺经开区管委会
向用平	州农业农村局
（三）酒业（3个）
35.42	17.9	5.3
24	酒鬼酒生态文化产业基地	湘西高新区	2021.08
-
2026.05	续建	建设新建生产三区一期工程、新建生产三区项目及新建2万吨/年大曲项目	企业自筹	28.9	14.8	3	设备调试，投料试车	湘西高新区管委会
酒鬼酒馥郁香科技（湖南）有限公司
韩润芝	州工信局
25	保靖县湘西路堡保靖黄金茶精酿啤酒产业园建设项目（一期）	保靖县	2024.10
-
2026.12	续建	建规模为年产3万吨精酿啤酒，2万吨果蔬饮料的工厂和设备，其中用地面积63333平方米，建筑面积39202平方米，新购置相关酿造和包装设备	企业自筹	3.5	1.5	1.5	完成厂房建设，设备采购	保靖县人民政府
保靖县商务局
孙秀勇	州工信局
26	保靖县酒旅文化产业园建设项目	保靖县	2023.05
-
2026.12	续建	项目总建筑面积9.2万平方米，新建陶瓷生产标准厂房一栋（三层），展示中心两栋，原材料场（一层），蓄水池等及相关附属配套设施	企业自筹	3.02	1.6	0.8	完成1栋标准厂房建设，用地面积14049.24平方米（21.07亩），规划建筑面积23753.28平方米；停车位：33个及高边坡	保靖县人民政府
保靖凯兴公司
彭 亮	州工信局
（四）绿色矿业及新材料（16个）
65.15	14.4	24.04
27	花垣县大脑坡铅锌矿年产396万吨采矿选矿工程项目	花垣县	2024.06
-
2026.12	续建	新建年产396万吨铅、锌矿石井下采矿能力，配套建设运输、供配电、给排水、环保工程和办公等附属工程	企业自筹	19.81	5	4	完成选矿工程建设、试生产，采矿工程完成13500米巷道开拓系统，推进供配电、给排水配套设施等内容	花垣县人民政府
花垣县自然资源局
龙江福
湖南志弘矿业开发股份有限公司
辛本华	州自然资源和规划局
28	泸溪县鑫海环保科技有限公司含锌二次资源利用技术升级产品达量为5万吨/年及浸出渣综合利用建设项目	泸溪县	2025.01
-
2026.12	新开	1、对原电解车间进行技术升级，从而实现含锌二次资源利用产品年产量达3万吨；2、进行提质改造与技术更新，实现含锌二次资源利用产品年产量达到5万吨；3、对上述工艺过程中产生的浸出渣进行火法冶炼回收	企业自筹	1.1	0	0.6	对原电解车间通过技术升级加大铜排、电解槽等手段，增大反应面积从而实现含锌二次资源利用产品年产量达3万吨	泸溪县人民政府
湖南鑫海环保科技有限公司
刘海金	州工信局
29	古丈县岩头寨钒矿土溪矿段年产50万吨原矿开采项目	古丈县	2023.01
-
2025.12	续建
（投产）	建设形成露天开采钒矿矿石50万吨/年采矿能力，在采矿许可证范围内主要建设运输道路、排土场，基建勘探、基建剥离、采矿设备购置(包括挖掘机、推土机、钻机、液压破碎机等)等采矿工程，总图运输、给排水、供电及仪表、矿山通讯及安全监测系统等辅助生产及公用设备工程	企业自筹	2.7	1.2	1.5	建成投用	古丈县人民政府
古丈县应急管理局
敖金耀
湖南汉瑞新材料科技有限责任公司
柳 斌	州应急管理局
30	古丈县断龙山镇米多矿区建筑石料用灰岩矿产开采项目	古丈县	2025.01
-
2025.12	新开
（投产）	包含开采区、生产加工区、生活办公区、炸药储存区及排土场，总建筑面积 1.22万平方米，新建生产车间、管理用房、原料仓库、成品仓库 、炸药库 、地磅房、配电间、门卫室等，配套建设场内道路、停车场、绿地及室外水电、消防、环保等公用工程，购置生产设备53台	企业自筹	0.97	0	0.97	建成投用	古丈县人民政府
古丈县德瑞建材有限责任公司
杨靖强	州自然资源和规划局
31	古丈县海利集团钒储能新材料科技产业项目（宏源钒业）	古丈县	2022.10
-
2027.10	续建	建设标准厂房、办公室、员工宿舍、食堂及工人活动室4.5万平方米。配套设施35千伏变电站一座、污水处理站一座、全钒电解液生产车间2000平方米、全钒液流电池生产线一条	企业自筹	12	3	2.3	基本完成厂房及生产线、安装离子交换系统、尾渣库、原料库、熟化车间、压滤车间、陈化库 、废气处理系统、安全系统、气力输送系统以及给排水系统等其他配套附属设施建设	古丈县人民政府
古丈县科工信局
张 鹏
古丈县宏源钒业责任有限公司
龙明礼	州工信局
32	永顺县磊鑫石业绿色开采	永顺县	2025.06
-
2026.12	新开	建设石源基地及原石开采，新建厂房10800平方米、成品仓库5000平方米、办公用房和员工宿舍9000平方米，以及附属设施、环保设施、绿地景观等	企业自筹	7.5	0	3	完成标准化厂房、成品仓库、员工宿舍及相关配套设施建设；扩大石源基地开采规模	永顺县人民政府
永顺经开区管委会
向用平	州工信局
33	龙山县绿色矿山开采及生态修复项目	龙山县	2024.03
-
2026.12	续建	建设矿山道路，边角料综合利用区，生活办公区及配套设施等2个车间	企业自筹	6	2	2	完成建设矿山道路，边角料综合利用区，生活办公区及部分配套设施	龙山县人民政府
龙山县自然资源局
鲁 波	州自然资源和规划局
34	龙山县欧溪村、大洞村矿区绿色开采项目	龙山县	2024.10
-
2026.05	续建	欧溪矿区、大洞矿区的采矿、砂石加工厂房建设，购置设备及环保设施建设	企业自筹	2.5	0.9	1.5	完成欧溪矿区、大洞矿区的采矿、砂石加工厂房建设，购置部分设备	龙山县人民政府
龙山县自然资源局
鲁 波	州自然资源和规划局
35	吉首市环形混凝土电杆生产线	吉首市	2025.03
-
2026.06	新开	建设环形混凝土电杆生产线4条，年生产各种规格的环形混凝土电杆共计3万根。项目总建筑面积：9783.61平方米，其中：门卫室37.72平方米，1#配套服务用房156.24平方米，2#配套服务用房150.04平方米，业务服务用房2531.76平方米，1#电杆生产厂房3546.05平方米，2#电杆生产厂房3361.80平方米，配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等附属工程	企业自筹	0.5	0	0.4	完成主体工程，启动装饰装修工程及设备安装工程	吉首市人民政府
吉首经开区管委会
杨昌松
湘西德力水泥制品有限公司
彭建平	州工信局
36	泸溪县族兴科技限责任公司4000吨/年高性能铝浆建设项目	泸溪县	2025.01
-
2026.06	新开	建设年产4000吨高性能铝浆生产线，新建3栋车间，2栋配套设施用房，1栋仓库，配套事故水池、雨水收集池、综合楼办公、消防水池	企业自筹	2	0	1.6	建成投用	泸溪县人民政府
湖南族兴科技限责任公司
梁晓斌	州工信局
37	泸溪县奥科新材料科技有限公司高纯靶材及集成电路引线框架合金材料中试生产线项目	泸溪县	2024.11
-
2025.12	续建
（投产）	新建主生产车间、原材料及成品仓库、技术研发中心、粉末智能后处理车间等，新购置真空中频熔炼炉、悬浮熔炼炉、雾化系统、高纯制氮回收系统、电子束熔炼焊接系统、粉末智能后处理等相关设备	企业自筹	1.3	0.2	1.1	建成投用	泸溪县人民政府
湖南奥科新材料科技有限公司
李代水	州工信局
38	泸溪县恒裕新材料科技发展有限公司年产8000吨高体分碳化硅颗粒增强铝基复合材料生产线提质降耗设备改造项目	泸溪县	2025.03
-
2025.12	新开
（投产）	1、更新升级生产设备；2、升级自动化流水生产线、视觉机器人及操作系统；3、新购铝硅合金粉智能生产线，高精度合金粉/碳化硅粉二次分级系统；4、改造升级通用设备，部分检测设备以旧换新	企业自筹	0.8	0	0.8	建成投用	泸溪县人民政府
湖南恒裕新材料科技发展有限公司
刘海洋	州工信局
39	泸溪县金昊新材料科技股份有限公司10000吨/年球形铝粉及相关产业链生产线设备提质增效更新升级改造项目	泸溪县	2025.01
-
2025.12	新开
（投产）	1、更新升级1万吨/年氮气雾化球形铝粉生产线；2、更新升级2400吨/年片状铝粉生产线；3、更新升级1000吨/年银色预分散颜料生产线。	中央资金
企业自筹	0.87	0	0.87	建成投用	泸溪县人民政府
湖南金昊新材料科技股份有限公司
李代水	州工信局
40	凤凰县三拱桥新型材料厂（砼结构构件制造）项目	凤凰县	2025.05
-
2026.12	新开	项目总用地面积约9.8万平方米，其中生产厂房约7.3万平方米，附属用房约1.5万平方米，绿化面积约1万平方米。拟建年产100万立方米砼结构构件制造生产厂房、模具车间、研发培训大楼、SPCS装配式配套生产线、沥青混凝土生产线、建筑固费垃圾回收处理生产线及建设全套除尘系统、节能减排、减噪设备、给排水等配套设施	企业自筹	1.5	0	1	完成三通一平施工，完成所有生产厂房建设7.3万平方米	凤凰县人民政府
湘西宏远新型建材有限公司
彭 波	州工信局
41	古丈县非金属新材料产业基地项目(晓光新材)	古丈县	2023.01
-
2026.12	续建	矿产开采开发利用和非金属新材料产业基地建设，建设八铁帽、铁马洲、新棚等首批方解石矿区生产生活房屋、设备设施、绿色矿山等	企业自筹	5.1	2	2	基本完成非金属新材料产业基地主体建设及设备安装，八铁帽、铁马洲矿区的改扩建、矿山开采等部分配套设施设备建设	古丈县人民政府
古丈县科工信局
张 鹏
晓光科技有限责任公司
邓泳辉	州工信局
42	保靖县丰银节能炉具生产线	保靖县	2024.10
-
2025.12	续建
（投产）	新建2000平方米厂房一栋，节能炉具生产线一条及配套基础设施	企业自筹	0.5	0.1	0.4	建成投用	保靖县人民政府
保靖县科工信局
田正耀	州工信局
（五）中医药和生物医药（2个）
2	0	1.3
43	湘西州区域可复用医疗物品消毒供应中心	吉首市	2025.06
-
2026.12	新开	建筑面积1万平方米厂房，堡坎、绿化、环形通道、照明、排水工程，主要用于全州医疗消毒供应	企业自筹	1.5	0	0.8	建筑面积1万平方米厂房	吉首市人民政府
吉首经开区管委会
杨昌松
吉首武陵山大药房有限公司
贺 杰	州卫健委
44	湘西高新区化妆品产业CDMO公共平台	湘西高新区	2025.03
-
2025.07	新开
（投产）	新建集化妆品产业研发、生产和销售为一体的CDMO检验检测平台	企业自筹	0.5	0	0.5	建成投用	湘西高新区管委会
湖南雅黛特妆生物科技有限公司
王 丽	州工信局
（六）新能源（12个）
100.09	9.43	44.65
45	凤凰县两林禾库风电场	凤凰县	2023.10
-
2025.12	续建
（投产）	项目用地83亩，装机容量200兆瓦，建设风电机组、升压站、送出线路、附属建筑及道路等	企业自筹	12.86	2.26	10.6	建成投用	凤凰县人民政府
三峡（湘西）能源投资有限公司
唐 栋	州发改委
46	古丈县大面山风电项目	古丈县	2025.06
-
2026.10	新开	首期开发的大面山风电项目，规划装机5.5万千瓦	企业自筹	3.4	0	1.4	完成风电场本体设计施工、监理、送出线路设计施工、监理招标采购及合同签订；
完成进场及场内道路、110kV升压站及附属设施、送出线路建设；完成部分集电线路铺设、部分WTG5.0-200型风力发电机安装，实现风电机组发电	古丈县人民政府
古丈县发改局
黄泽虎
三峡古丈(发电)有限责任公司
唐 栋	州发改委
47	古丈县默坪风电项目	古丈县	2025.06
-
2026.10	新开	首期开发的大面山风电项目， 规划装机6万千瓦	企业自筹	3.6	0	1.6	完成风电场本体设计施工、监理、送出线路设计施工、监理招标采购及合同签订；
完成进场及场内道路、110kV升压站及附属设施、送出线路建设；完成部分集电线路铺设、部分WTG5.0-200型风力发电机安装，实现风电机组发电	古丈县人民政府
古丈县发改局
黄泽虎
三峡古丈(发电)有限责任公司
唐 栋	州发改委
48	永顺县大青山风电场二期	永顺县	2023.10
-
2025.12	续建
（投产）	装机容量51.5兆瓦，安装13台4000千瓦的风力发电机组（其中一台限发3500千瓦）；新建道路18.5公里、一座110千伏升压站、一条8.4公里110千伏联络线路	企业自筹	3.3	2	1.3	建成投用	永顺县人民政府
永顺县发改局
肖绪红
五凌永顺电力有限公司
刘 朋	州发改委
49	龙山县八面山风电场项目	龙山县	2025.08
-
2026.12	新开	总装机规模100兆瓦，风机台数24台；建设110千伏升压站一座及配套设施	企业自筹	8	0	3.2	完成前期专题批复获取、风机招标、进场道路等	龙山县人民政府
龙山县发改局
梁枚梅	州发改委
50	花垣县集中式光伏发电项目	花垣县	2024.12
-
2025.12	续建
（投产）	装机规模330兆瓦	企业自筹	14	3	11	建成投用	花垣县人民政府
花垣县十八洞国投公司
中国南水北调集团新能源投资有限公司
郑会永	州发改委
51	龙山县非自然人分布式光伏发电项目	龙山县	2025.02-2029.12	新开	新建分布式光伏装机40兆瓦及配套设施	企业自筹	2	0	1	年度任务15兆瓦全面建成	龙山县人民政府
龙山县发展和改革局
梁枚梅	州发改委
52	保靖县兴星储能电站项目	保靖县	2024.11
-
2025.12	续建
（投产）	新建功率为10万千瓦，容量为20万千瓦时的电化学储能电站一座及配套的变电站、杆线路等设施	企业自筹	4.5	1	3.5	建成投用	保靖县人民政府
保靖县科工信局
田正耀	州工信局
53	永顺县新能源汽车充电桩及配套设施建设	永顺县	2024.04
-
2026.12	续建	一期：在芙蓉学校、凯莱大酒店、行政中心等10个站点建设汽车充电桩42台以及相关配套供电设施；二期：在县城老城区、溪州新城等核心站点建设汽车充电桩400台以及相关配套供电设施，并建设1处新能源汽车综合服务中心；三期：在溪州新城、县城周边、乡镇机关院落、重要景区等核心站点建设汽车充电桩358台以及相关配套供电设施，并建设1处新能源汽车综合服务中心	地方自筹	1.93	0.05	0.3	完成县城老城区车来车往集中式充电桩及部分其它分布式充电桩	永顺县人民政府
永顺县经济建设投资有限公司
汪德谦	州发改委
54	35-220千伏输变电工程	吉首市
泸溪县
凤凰县
古丈县
保靖县
永顺县
龙山县	2024.08
-
2026.09	续建	1、220千伏项目：续建项目1项，改造线路1条，长度41.5千米；
2、110千伏项目：续建项目2项，改造架空线路1条，长度18.4千米；改造110千伏变电站1座，主变2台，变电容量10万千伏安；
3、35千伏项目：合计2项，新建或改造线路2条，长度25.63公里，新建变电站1座，变电容量1万千伏安	企业自筹	1.5	0.12	0.95	1.220千伏项目：续建边城-枇杷冲220千伏线路改造工程；
2.110千伏项目：续建吉首城北110千伏变电站改造工程、续建永顺杨公桥-沈家湾T接寨湖变电站110千伏线路工程；
3.35千伏项目：续建凤凰麻冲35千伏输变电工程；新开工泸溪浦市～达岚35千伏线路改造工程	国网湘西供电公司
祖珍君	州发改委
55	电网10千伏城市及农村电网改造升级工程	吉首市
泸溪县
凤凰县
古丈县
保靖县
永顺县
龙山县	2024.09
-
2025.12	续建
（投产）	新建改造10千伏线路877千米，新建改造配变109台，变电容量2.23万千伏安	企业自筹	5	1	4	建成投用	国网湘西供电公司
祖珍君	州发改委
56	花垣县孚赛尔（湖南）公司氢能智能制造项目（一期）	花垣县	2025.03
-
2028.12	新开	新建氢能源动力装备制造生产线3条，总建筑面积103万平方米，购置安装生产线相关设备	企业自筹	40	0	5.8	完成部分厂房及生产线建设	花垣县人民政府
花垣产业开发区管委会
石登高
孚赛尔（湖南）公司
彭中华	州工信局
（七）商贸物流（11个）
45.3	3.05	10.32
57	吉首市武陵山片区商贸物流港暨粮食仓储项目	吉首市	2025.09
-
2027.12	新开	总建筑面积约3.4万1平方米，项目分两期实施，其中：一期工程包括粮食仓库、辅助用房；二期工程包括粮油恒温储备仓库、粮油成品仓库、粮油综合服务楼、粮油加工厂。购置粮油生产线设备2套、仓库设备3套，大米加工能力4.5万吨/年，食用油加工能力750吨/年；建设停车场6220平方米；安装30千瓦直流充电桩74台；配套建设室外土石方工程、挡墙及护坡工程、道路、给排水管网及消防工程、供配电等附属工程	地方自筹企业自筹	3.4	0	1	1、完成三通一平工程及高边坡支护；
2、启动项目一期基础工程；
3、配套建设室外工程	吉首市人民政府
吉首华泰公司
文 亮	州发改委
58	吉首市武陵山区食药仓储冷链配送中心	吉首市	2022.10
-
2026.09	续建	一期总建筑面积约18000平方米，建设冷链物流仓库、农产品深加工厂房等；二期总建筑面积约27600平方米，建设冷藏储藏室、冷冻储藏室、气调恒温冷藏库等	企业自筹	4.65	0.45	0.5	建设完成一期建设冷链物流仓库、农产品深加工厂房等	吉首市人民政府
吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司
文 亮	州商务局
59	凤凰中农兴—凤巢农旅云仓城项目	凤凰县	2020.08
-
2026.10	续建	总建筑面积约11.4万平方米，主要建设农产品、土特产、电商、农资等交易区，农产品展示中心、农产品加工配送区、智能网络管理中心、电商产业孵化中心、第三方检疫检验中心、冷链物流仓库区、中央大厨房、酒店、综合办公区及配套附属设施等	企业自筹	6	2.3	0.8	一期商业部分竣工验收，交付使用；B6、B7竣工验收，B3-5完成土石方工程，完成基础工程；开山完成80%	凤凰县人民政府
凤凰中农兴建设开发有限责任公司
冯慧青	州商务局
60	古丈县商贸物流园及配套基础设施	古丈县	2025.03
-
2027.03	新开	总建筑面积约5.6万平方米，新建综合物流仓储中心 、物流分拣中心、集散配送中心 、综合用房及配套用房等，配套完善园区停车位、给排水、电力、消防等基础设施	地方自筹	1.8	0	0.9	基本完成项目主体部分建设	古丈县人民政府
古丈县科工信局
张 鹏	州商务局
61	龙山县县域物流体系建设项目	龙山县	2025.01-2025.12	新开
（投产）	根据龙山县客货邮融合发展需求，结合场地现状及项目单位意见，确定县级物流中心改造11206平方米；乡镇服务站改造3953平方米，配套建设道路及场地、停车场、充电桩；村级首末站改造417平方米，村级服务网点改造9450平方米，配套建设停车场、充电桩；招呼站改造420个；安防工程及相关设备设施购置	地方自筹	0.99	0	0.99	建成投用	龙山县人民政府
龙山县交通运输局
彭永宏	州交通运输局
62	龙山县“湘鄂渝”边畜禽屠宰加工冷链物流中心建设项目	龙山县	2025.03
-
2027.12	新开	建设生猪屠宰现代化智能自动生产线2条，设计年生产量100万头；牛生产线1条，设计年生产量1万头；羊生产线1条，设计生产量12万头；鸡鸭鹅禽类生产线2条，设计年生产量1000万羽；冷链物流中心：含冷藏、冷冻、气调库、综合调度研发中心楼、分割、预包装生产车间等	企业自筹	1.5	0	0.6	生猪屠宰车间、排酸车间、分割车间、冷冻库，生猪待宰圈、污水处理中心	龙山县人民政府
龙山县大洋食品有限公司
李明东	州农业农村局
63	湘西港散货堆存仓储项目	泸溪县	2025.04
-
2026.06	新开	新建1个原料仓库、3个建材仓库及门房，配套建设室外道路、给排水管网、电气、绿化景观等其他配套工程	企业自筹	1.98	0	0.8	仓储主体施工	泸溪县人民政府
泸溪县商务局
谭 鹏
泸溪县汇金产业投资集团有限公司
杨有军	州商务局
64	湘西港航运枢纽配套物流体系（仓储集散综合一体化）	泸溪县	2025.06
-
2026.12	新开	规划总建筑面积约8.5万平方米，配套建设供电、给排水、道路等基础设施	企业自筹	2.5	0	1.5	仓储主体施工	泸溪县人民政府
泸溪县商务局
谭 鹏
泸溪县汇金产业投资集团有限公司
杨有军	州商务局
65	吉首市大兴寨水库安置区农贸市场及基础配套设施建设项目	吉首市	2025.07
-
2026.10	新开	新建农贸市场、农产品仓储中心及配套附属。其中：1、农贸市场项目，总建筑面积5352平方米，露天市场面积3600平方米；2、农产品仓储中心项目，农产品高温冷藏仓储中心5000平方米，农产品低温冷藏仓储中心4000平方米；3、项目配套建设露天市场面积3600平方米，停车场3000平方米、60千瓦充电桩72个、人行桥1座、公共厕所1座、廊亭及牌坊5座、垃圾收集点2处、室外给排水及消防工程、室外电气照明工程、室外道路工程等其他附属工程	企业自筹	0.87	0	0.43	完成农贸市场建设	吉首市人民政府
吉首市文旅广电局
吉首市天行健文化旅游投资开发有限责任公司
罗 翼	州文旅广电局
66	古丈县农产品批发大市场建设项目	古丈县	2024.07
-
2026.10	续建	一期工程：对原有安全隐患的老民族大市场的二、三层进行消防改造1万平方米，拆除四层违建部分5000平方米；改建临时安置市场8500平方米；新建停车场3050平方米，农产品自销区8217平方米，建设用地16.9亩。
二期工程：新建市场交易综合楼1栋，总建设面积20222平方米；配套建设充电桩60个，及室外水电、消防、照明、道路等附属设施	地方自筹	1.61	0.3	0.3	完成对原有安全隐患的老民族大市场的二、三层1万平方消防改造，拆除5000平方米四层违建部分；改建8500平方米临时安置市场及农产品自销区和其他附属设施建设	古丈县人民政府
古丈县科技和工业信息化局
张 鹏
古丈县茶城发展投资有限责任公司
杨靖强	州商务局
67	湘西金融商业街项目	吉首市	2025.07
-
2027.11	新开	总建筑面积约28.96万平方米。建设商务办公楼、商业购物中心、地下停车场、物管用房、社区用房、其他用房及公厕，配套建设区内道路、给排水、电力、景观绿化、通信等附属设施	企业自筹	20	0	2.5	启动商业楼、写字楼、住宅区建设	吉首市人民政府
吉首市商务局
吴泽亚	州商务局
（八）产业园区发展（5个）
14.38	2.89	7.7
68	吉首市轻工(箱包皮具、服饰)科技产业园	吉首市	2025.06
-
2027.12	新开	建设标准厂房40万平米五层标准化厂房和综合楼。计划引入箱包皮具、服装、教育用品、鞋业等外向型企业约20家。分两期开发，第一期149亩，建设约16万平米五层标准化厂房和综合楼	企业自筹	3.6	0	1.5	建设10万平标准厂房及周边配套道路，挡土墙，地下管网等	吉首市人民政府
吉首经济开发区管委会湖南乾顺置业发展有限公司
李顺民	州工信局
69	花垣县国家农村产业融合发展示范园	花垣县	2023.02
-
2025.12	续建
（投产）	新建农副产品冷链物流项目1.2万平方米，垃圾收集和转运设备571套，园区服务平台建设13套，示范园产业道路建设2300米，双坪农产品展示中心640平方米	中央资金
企业自筹	0.89	0.29	0.6	建成投用	花垣县人民政府
花垣县十八洞生态农业公司
吴 涛	州农业农村局
70	保靖产业开发区基础及配套设施综合开发	保靖县	2023.04
-
2026.12	续建	完成钟灵山园区新建3栋3层标准化厂房（3万平方米），1 栋 3F 原料库 、1 栋 2F 检验检测中心、1 栋 2F 研发楼 、1 栋 2F 食堂及相关配套设施。完成钟灵山污水处理厂建设	企业自筹	2.51	0.6	1	完成1栋标准厂房、1栋科研中心,、2栋仓库基础及主体建设及配套道路、停车场等建设	保靖县人民政府
保靖县产业开发区管委会
王 林	州发改委
71	永顺经开区猛洞河工业园基础设施建设道路工程	永顺县	2025.02
-
2025.12	新开
（投产）	建设新城东路北线1612米主线及440米连接道	地方自筹	1.2	0	1.2	建成投用	永顺县人民政府
永顺经开区管委会
向用平	州发改委
72	龙山工业集中区标准厂房（三期）项目	龙山县	2022.03
-
2026.12	续建	总建筑面积为23.62万平米（其中建标准厂房面积18.92万平方米，预留厂房面积4.7万平方米），主要建设13栋标准厂房，3栋仓库、1栋食堂，3栋预留厂房，以及门卫、地埋式垃圾站、围墙等配套设施	地方自筹	6.18	2	3.4	完成剩余9栋厂房及3栋仓储用房建设	龙山县人民政府
龙山县恒兴工业集中区投资开发有限责任公司
陈 旺	州发改委
二、基础设施领域（36个）
242.75	112.39	55.78
（九）综合立体交通建设工程（14个）
133.92	63.92	21.65
73	铜仁—吉首高铁客运专线（州内段）	凤凰县	2024.12
-
2028.12	续建	全线按时速250千米/小时标准建设，新建正线长52.1公里，其中湖南段（湘西州）33.2公里	中央资金
省级资金
地方自筹
企业自筹	48.55	0.5	10	项目开工建设	凤凰县人民政府
凤凰县铜吉铁路指挥部
吴树宏
怀邵衡铁路公司
王培新	州发改委
74	桑龙高速公路	龙山县	2020.03
-
2025.10	续建
（投产）	建设四车道高速公路，龙山段主线长26.383公里，连接线长9.4公里	中央资金
省级资金
地方自筹
企业自筹	49.23	47.43	1.8	建成投用	龙山县县人民政府
龙山县桑龙高速公路建设协调指挥部
向大龙	州交通运输局
75	S318古丈岩头寨至古丈县城公路工程（一期）	古丈县	2024.12
-
2026.12	续建	建设全长18.098公里，路基宽8.5米，路面宽7.0米，全线按二级公路标准建设	中央资金
省级资金
地方自筹	2.75	0.4	0.8	建设全长7.122公里，路基宽8.5米，路面宽7.0米的二级公路	古丈县人民政府
古丈县城乡建设和交通运输局
袁 锋	州交通运输局
76	保靖夯沙至花垣吉卫公路工程	花垣县	2024.09
-
2026.12	续建	新建二级公路全长43公里，宽8.5米	省级资金 地方自筹	3.53	0.7	0.5	完成双龙镇董马库至209国道路段工程建设	花垣县人民政府
花垣县交通运输局
龙自豪	州交通运输局
77	S253保靖迁陵-夯沙公路	保靖县	2020.02
-
2025.12	续建
（投产）	全长48.724公里，采用二级公路标准，路基宽度8.5米，路面宽度7.5米	中央资金
省级资金
地方自筹	11.52	10.02	1.5	建成投用	保靖县人民政府
保靖县迁夯指挥部
向治学
保靖县交通运输局
刘明辉
保靖瑞兴公司
胡 宇	州交通运输局
78	S309永顺县万坪至盐井公路	永顺县	2025.06
-
2027.06	新开	建设全长25公里三级公路	省级资金
地方自筹	1.65	0	1	完成25公里路基工程及部分路面工程	永顺县人民政府
永顺县交通运输局
向仍铣
永顺县锦恒交通建设有限公司
黄 俊	州交通运输局
79	凤凰县道公路提质改造工程	凤凰县	2025.10
-
2026.12	新开	廖家桥至新场公路，改造全长9.98千米,路基宽度7.5米；榆树坳至林峰公路，改造全长17.76千米，路基宽度7.5米	省级资金
地方自筹	1.71	0	0.4	开工建设，廖家桥至新场公路路基完成20%，榆树坳至林峰公路路基完成15%	凤凰县人民政府
凤凰县交通运输局
刘 奎	州交通运输局
80	2025年湘西州农村公路提质改造建设	8县市	2025.01
-
2025.12	新开
（投产）	建设农村公路180公里	中央资金
省级资金
地方自筹	2	0	2	建成投用	州交通运输局
庞大森	州交通运输局
81	吉首市吉怀高速 金坪(联合)互 通	吉首市	2022.12
-
2025.12	续建
（投产）	全长2.2公里，连接线全长592米。主要建设：土石方挖方180万立方米，路基填方3.6万立方米，排水工程1974立方米，防护工程5446立方米，盖板涵1道，圆管涵2道。沥青混凝土路面45364平方米，水泥混凝土路面6997平方米，拼宽桥3座，匝道桥3座	地方自筹
企业自筹	3.27	2.77	0.5	建成投用	吉首市人民政府
吉首经开区管委会
杨昌松
吉首市腾达经济建设投资有限责任公司
童闻君	州交通运输局
82	吉首市高铁新城综合交通枢纽建设项目	吉首市	2025.03
-
2026.12	新开	总建筑面积 11347.18 平方。建设站房 、服务用房 、辅助用房 、生活辅助用房、场地设施等。配套建设人行道路铺装、室外给排水工程、室外供配电及照明工程、绿化景观、生活水池、消防储水箱、手扶电梯、化粪池、隔油沉沙池、充电设施及其他附属工程	地方自筹	1	0	0.5	完成基础施工，启动主体施工	吉首市人民政府
吉首经开区管委会
杨昌松
吉首市腾达经济建设投资有限责任公司
童闻君	州交通运输局
83	保靖县酉水明珠交通综合枢纽工程建设项目	保靖县	2025.03
-
2026.12	新开	新建客运站、车辆服务中心，站务用房、客货邮快件处理中心；设备购置及其室外附属配套设施	地方自筹	1.25	0	0.5	完成生活辅助用房、车辆服务中心	保靖县人民政府
保靖县交通运输局
刘明辉
保靖瑞兴公司
胡 宇	州交通运输局
84	永顺县芙蓉镇综合客运枢纽	永顺县	2025.09
-
2026.12	新开	建设候车厅、重点旅客候车室47105平方米，以及配套设施等	地方自筹	3.01	0	1	完成客运站主体50%	永顺县人民政府
永顺县交通运输局
向仍铣
永顺县高新交通设施有限公司
彭 波	州交通运输局
85	龙山县黔张常铁路龙山北站综合客运枢纽工程	龙山县	2023.07
-
2025.07	续建
（投产）	总建筑面积约5万平方米（其中地上8462平方米 ，地下30511平方米），包括站房、车库 、生产及生活辅助用房、业务用房 、游客集散业务用房、客货邮业务用房 、停车坪及道路、站前广场、绿地及设备采购等	省级资金
地方自筹	2.45	2.1	0.35	建成投用	龙山县人民政府
龙山县交通运输局
彭永宏	州交通运输局
86	湘西港综合码头建设	泸溪县	2025.06
-
2026.08	新开	新建1个综合码头，设置3个500吨多用 途泊位，配套建设相应的临时堆场及辅助生产设施设备等	地方自筹企业自筹	2	0	0.8	完成水下隐蔽工程建设及实施码头基础工程	泸溪县人民政府
泸溪县汇金产业投资集团有限公司
杨有军	州交通运输局
（十）现代水安全工程（7个）
62.23	29.09	15.6
87	大兴寨水库	吉首市	2022.06
-
2026.08	续建	Ⅱ等大（2）型水库工程，最大坝高为68.5米，正常蓄水高程310米，总库容 1.13 亿立方米，水库平均日供水量28.5万立方米，规划移民搬迁1141户。建设内容包括枢纽、供水、灌区三部分	中央资金
省级资金
地方自筹
企业自筹	51.08	26.4	12	大坝建设完成，达蓄水条件。复建路完成60%，灌区工程完成50%。库区移民搬迁完成，移民安置区建设完成	吉首市人民政府
州水利局
陈海波
州吉兴开发投资有限公司
刘 凯	州水利局
88	武水灌区续建配套与现代化改造工程	龙山县
永顺县
花垣县
保靖县
古丈县	2025.01-2027.12	新开	改造加固渠道36 条，隧洞改造 51 处，渡槽改造 31 座，倒虹吸 6 座，新建小型附属建筑物加固共 933处，检修道 176.23千米；灌区量测水设施114 处，视频监测站点 51 处，水价综合改革 6 项等	中央资金	3.75	0	0.5	完成改造加固渠道共5条，总长20千米，渠系建筑物20座	州水利局
陈海波	州水利局
89	凤凰古城防洪系统治理工程	凤凰县	2023.11
-
2026.12	续建	1、长潭岗水库除险加固：新建泄洪隧洞、大坝安全监测自动化系统及检查维修放水卧管等；2、新建长潭岗水库泄洪隧洞0.75公里。3、沱江古城段河道综合治理2公里，桥坝改造3座	中央资金
省级资金
地方自筹	1.55	0.8	0.5	长潭岗水库除险加固完成75%；长潭岗水库泄洪隧洞开工建设，完成30%；沱江古城段河道综合治理竣工投用	凤凰县人民政府
凤凰县水利局
颜立正	州水利局
90	古丈县徐家岭水库工程	古丈县	2024.01
-
2026.12	续建	小（1）型水库，总库容407万立方米	中央资金
省级资金
地方自筹	2.3	1.3	0.7	基本完成坝体主体建设	古丈县人民政府
古丈县农业农村水利局
许可青	州水利局
91	保靖县涂乍河幸福河湖建设项目	保靖县	2024.10
-
2025.12	续建
（投产）	对7处引水配套设施进行改造；对涂乍河农田及居民区较为集中的 5.02千米河岸采用生态化护岸进行保护；对3.84千米护岸进行生态改造；进行6 处河道地貌修复；41202平方米 滩地生态进行恢复建设；涂乍河沿线葫芦镇、水田镇、阳朝乡和长潭河乡共建设污水处理厂 4 座等	中央资金
地方自筹	1.04	0.24	0.8	建成投用	保靖县人民政府
保靖县水利局
彭 军	州水利局
92	古丈县凤滩库区移民栖凤湖片区自来水厂提质改造及配套管网建设项目	古丈县	2024.11
-
2025.12	续建
（投产）	扩建猛虎岭净水厂二期工程:15000m3/d，作为备用水源；新建净水厂一处，规模:4000m3/d（含取水泵站一处，规模:4480m3/d）；进行输配水管网及附属设施建设(管道总长度约40km)。	省级资金	0.6	0.3	0.3	建成投用	古丈县人民政府
古丈县库区移民事务中心
张其顺	州水利局
93	永顺县水厂及县城给水管网改扩建二期工程	永顺县	2024.05
-
2026.05	续建	1.工程新建分布式光伏发电工程、3组水轮泵机组、DN400铸铁管、基础设施及闸门整改1项；2.工程新建马鞍山取水泵房1座、取水管网，扩建永顺县新水厂1座及配套附属工程，新建新城至南山区钢架桥1座、原消防队至新车站钢架桥1座，以及城区供水管网连接线、县南区水厂1座和配套建设供水管网等附属工程	地方自筹	1.91	0.05	0.8	完成分布式光伏发电、马鞍山取水工程	永顺县人民政府
永顺县经济建设投资有限公司
汪德谦	州住建局
（十一）新型城镇化建设工程（含城市更新工程）（15个）
46.6	19.38	18.53
94	全州5G通讯（2025年度）	8县市	2025.01
-
2025.12	新开
（投产）	新建5G基站500个及千兆有线网络建设。电信公司：投资5953万元。新建5G室外站50站套，室分100站套；新建2.76万光端口，其中扩容2.484万，新建端口0.276万个；移动公司：投资9800万元，计划建设5G基站320个，计划建设新增SPN设备240台，10G PON口600个，接入光缆2.8万纤芯公里，建设互联宽带接入端口2万个，升级千兆小区80个，完成40个老旧小区1万户光网改造；联通公司：投资5000万元，新建30套5G基站；接入网2.3万个端口；新建传输光缆3.8万纤芯公里，管道19公里；铁塔公司：投资1920万元，全州完成120个5G基站建设	企业自筹	2.27	0	2.27	建成投用	州工业和信息化局
石 锐
湖南电信湘西分公司
朱元辉
湖南移动湘西分公司
张少健
湖南联通湘西分公司
李重阳
中国铁塔湘西分公司
张 曦	州工信局
95	全州城镇老旧小区改造项目	8县市	2024.06
-
2025.12	续建
（投产）	涉及户数19643户，面积177.58万平方米，楼栋数1158栋，小区279个	中央资金	8.5	5	3.5	建成投用	州住房和城乡建设局
彭峥嵘	州住建局
96	永顺县安置房建设	永顺县	2021.07
-
2026.12	续建	新建溪州新城二期、一中、二中、纺织厂安置房，州精神病院安置房，及相关配套设施	中央资金	5.98	2.2	2	完成二中、纺织厂安置房建设，以及其他相关配套设施	永顺县人民政府
永顺县住建局
黄建国	州住建局
97	保靖县酉水明珠·黄金茶城文旅新区基础设施配套工程	保靖县	2018.05
-
2025.12	续建
（投产）	建设保靖路2.44公里、洞庭路3.4公里、大乡路2.6公里、官登路2.02公里、酉水三桥417米及城市山体公园等其他配套工程	中央资金
省级资金
地方自筹	11.89	10.89	1	建成投用	保靖县人民政府
酉水明珠指挥部
邹高明
保靖县交通运输局
刘明辉
保靖瑞兴公司
胡 宇	州交通运输局
98	湘西高新区高铁新城连接线项目（学院路延长线或教体中心路网工程配套项目）	湘西高新区	2025.06
-
2026.12	新开	新增建设用地160目，按一级公路（双向六车道）标准修建，设计全长约1.253公里，路幅宽32米	地方自筹	2.78	0	1	完成前期工作，开工建设	湘西高新区管委会
湘西高新区公用事业中心
向大海	州住建局
99	吉首驿安公共停车场充电基础设施建设项目	吉首市	2024.09
-
2025.12	续建
（投产）	建设充电桩混凝土基础680个，防撞柱680个，充电棚8160米，照明工程8160米，地面硬化工程1020米，环境监控85个，630千伏A箱变136台，电力电缆配套680个，安防系统42套，防雷接地系统680个，手提式灭火器1020个，成品沙箱136个，充电桩运营管理平台1项	地方自筹
企业自筹	1.4	0.1	1.3	建成投用	吉首市人民政府
吉首华泰国有资产投资管理有限责任公司
文 亮	州发改委
100	泸溪县大型货车停车场建设项目	泸溪县	2025.08
-
2026.12	新开	新建1个大型货车停车场，共设置800个停车位（其中：大货车停车位500个，普通停车位300个)，建设充电桩200个，广告牌20个；管理服务用房8000.00平方米（包括：维修用房，调度中心、值班室、公厕等），同时配套完善停车系统、电力电讯、视频安防控系统、消防系统、给排水、绿化、亮化、标志标线等其他配套设。	地方自筹
企业自筹	1.64	0	0.5	实施管理用房及停车场主体建设，完成场地平整、边坡防护等配套设施建设	泸溪县人民政府
泸溪县汇金产业投资集团有限公司
杨有军	州住建局
101	龙山县城区停车设施建设项目二期工程	龙山县	2024.09
-
2025.09	续建
（投产）	新建停车场10个，建设停车位2064个，包括新建停车场停车位625个、新建路边路侧停车位605个及摩托车位834个；配套建设城区智能停车场电警系统、城乡智能停车场电子防控及其他工程等	企业自筹	1.82	0.32	1.5	建成投用	龙山县人民政府
龙山县住建局
黎 明
龙山县城市建设投资开发集团有限公司
田宏应	州住建局
102	吉首市老城区峒河南、北岸排水防涝整治与提标工程	吉首市	2024.09
-
2025.06	续建
（投产）	南岸建设内容为新建雨水管DN300—DN1400，19321米，箱涵清淤2594立方米，雨污混接点改造30处，新增智慧水务在线监测点14座；北岸建设内容为新建雨水管DN300—DN1200，15641米，雨水管提标改造DN300—DN800，1336米，雨污混接改造58处，新增智慧水务在线监测点12处	中央资金
地方自筹	1.87	0.87	1	建成投用	吉首市人民政府
吉首市腾达经济建设投资有限责任公司
童闻君	州住建局
103	泸溪县中心城区排水防涝工程建设项目	泸溪县	2025.01
-
2026.12	新开	改造排水管网6190米，新建排水管道44670米，配套建设雨水检查井315座，污水检查井238座，在临江路与株洲交叉口靠沅水旁新建雨水排水口1处	中央资金
地方自筹	1.16	0	0.6	1、改造管径DN400-DN600和混错接的雨污水管网约为7.188千米；2、改造管径DN400-DN1000雨水管网15.484千米；3、新建检查井489座；4、新建临江路与株洲路交叉口临江侧雨水排口1处；5、新建智慧水务系统1套	泸溪县人民政府
泸溪县住建局
尹德富	州住建局
104	凤凰县廖家桥片区城市排水防涝管网及调蓄设施工程	凤凰县	2025.03
-
2025.12	新开
（投产）	分两期建设，其中一期工程主要内容为排水防涝管道及附属工程3.8千米；二期工程主要内容为排水防涝管道及附属工程2.7千米、调蓄设施向阳渠道改造10千米、琼阳潭改造以及饮马江河道治理4千米等工程建设	中央资金
地方自筹	0.56	0	0.56	建成投用	凤凰县人民政府
凤凰县住建局
杨正敬	州住建局
105	古丈县城区防洪排涝管网提质工程及新城区排水管网体系建设项目	古丈县	2025.01
-
2026.05	新开	1、对新城区实施排水防涝基础设施建设，建设排水管道27公里、调蓄设施及排涝通道建设；
2、改造城区道路排水管网，长度18.9公里及改造雨水排放口14处(含排水闸涵)	中央资金
地方自筹	1.86	0	0.8	1、对新城区实施排水防涝基础设施建设，建设排水管道21公里、调蓄设施及排涝通道建设。
2、改造城区道路排水管网，长度15公里及改造雨水排放口10处(含排水闸涵)	古丈县人民政府
古丈县城乡建设和交通运输局
袁 锋	州住建局
106	永顺县排水防涝基础设施建设工程（南部城区）	永顺县	2025.04
-
2026.12	新开	新建雨水管、排水支沟、雨水支沟、2座雨水调蓄设施、雨洪行泄通道、提升泵站2座、雨水井24座，以及河道(沟渠)整治、修复外露破损雨水管134处、雨水管改造、增设雨水篦1263个、加高雨水检查井28座、雨水管网清淤、排水隧道整治及购置雨量计、液位计、流量计等数字化信息管理设备	中央资金	1.33	0	0.5	完成新建雨水管网、雨水井24座、排水支沟、雨水支沟3506米、现状污水管网清淤及修复外露破损雨水管；增设雨水篦863个、加高雨水检查井20座	永顺县人民政府
永顺县住建局
黄建国	州住建局
107	凤凰县2024年燃气管道老化更新改造工程	凤凰县	2025.03
-
2025.12	新开
（投产）	更新改造老化燃气管道38千米，其中：PE管DF110长5千米，PE管DE160长11.7千米，PE管DE200长16.8千米，无缝钢管Φ159长4.5千米	中央资金
地方自筹	0.5	0	0.5	建成投用	凤凰县人民政府
凤凰县住建局
杨正敬	州住建局
108	龙山县城区燃气管道老化更新改造建设项目	龙山县	2025.04-2027.04	新开	1.燃气庭院管改造长度149001米；燃气架空管239038米；燃气橡胶软管更换51220米；可燃气体报警装置25610套；室内紧急切断阀25610个；自闭阀50320个；无线远传皮膜25610个；
2.对城区209国道至团结桥、209国道至市民之家、湘鄂路至土城坝安置区、刘家坝安置区至三所合一、岳麓大道至螺蛳滩社区等7处市政中压燃气管道及配套设施老化更新改造共106.246千米	中央资金	3.04	0	1.5	1.完成部分燃气庭院管改造、燃气架空管、燃气橡胶软管更换、可燃气体报警装置、室内紧急切断阀、自闭阀、无线远传皮膜等；
2.完成39千米中压管道改造	龙山县人民政府
龙山县城市建设投资开发集团有限公司
田宏应	州住建局
三、社会民生领域（16个）
37.83	13.9	14.93
（十二）教育均衡提质工程（10个）
18.18	4.25	9.33
109	湘西州文化体育会展中心改扩建项目	湘西高新区	2025.06
-
2026.12	新开	改造前建筑面积1.9万平方米，改造后建筑面积约2.7万平方米；总座位数为25100个，其中原固定座椅20700个，新增座椅4600个	中央资金
地方自筹	2.02	0	0.7	启动改造新增座席	湘西民族职业技术学院
周 峻	州教体局
110	湘西民族职业技术学院教学实训综合楼	湘西高新区	2023.08
-
2025.08	续建
（投产）	新建A栋教学实训综合楼1栋、B栋教学实训综合楼1栋、地下室兼人防；教学实训设备及附属配套设施，总建筑面积3.59万平方米	地方自筹	1.56	1	0.56	建成投用	湘西民族职业技术学院
周 峻	州教体局
111	吉首市新启航职业技术学校	吉首市	2025.03
-
2025.12	新开
（投产）	总建筑面积约8.2万平方米，一期建设教学楼、实训楼、宿舍、食堂、地下停车 场及运动场；二期建设综合楼、体育馆、配套绿化、亮化等	企业自筹	2.8	0	2.8	建成投用	吉首市人民政府
吉首经开区管委会
杨昌松
湘西楚怡教育管理有限公司
王 阳	州教体局
112	古丈县综合职业技术学校产教融合实训基地建设项目	古丈县	2022.04
-
2025.12	续建
（投产）	新建总建筑面积3.2万平方米，2栋实训楼、1栋学生宿舍、1栋体育馆、食堂、足球场及相关配套设施	地方自筹	1.8	1	0.8	建成投用	古丈县人民政府
古丈县教体局
田祝军	州教体局
113	凤凰县华鑫高级中学建设项目	凤凰县	2025.05
-
2027.05	新开	规划建筑面积75890平方米，建设综合楼、办公楼综合楼、2栋教学楼、报告厅、学生公寓4栋、教师公租房、地下车库、校门、看台、连廊等，配套设施设备、道路绿化、消防、变配电、给排水等附属工程	企业自筹	3.6	0	1.5	完成综合楼、办公楼综合楼、2栋教学楼、报告厅、食堂、体艺馆、1栋学生宿舍、校门、看到、连廊及相关配套设施设备建设，建筑面积共45360平方米	凤凰县人民政府
凤凰县华鑫高级中学有限公司
戴丽红	州教体局
114	凤凰县教育强国建设项目	凤凰县	2025.04
-
2025.12	新开
（投产）	1.建设千工坪九年制学校学生宿舍楼学生宿舍楼1栋，建筑面积3151.8平方米；
2.建设茶田九年制教学综合楼及附属设施，建筑总面积4066.96平方米；
3.建设黄丝桥中学学生宿舍建筑面积 11020.28平方米；
4.建设廖家桥学区中学学生宿舍建筑面积2398.13平方米	中央资金
地方自筹	0.65	0	0.65	建成投用	凤凰县人民政府
凤凰县教体局
龙平智	州教体局
115	湘西州第二民族中学教学楼综合楼建设	永顺县	2025.01
-
2026.03	新开	新建教学楼6850平方米及室外附属设施配套	中央资金	0.5	0	0.32	完成主体建设	永顺县人民政府
永顺县教育和体育局
罗奋飞
湘西州第二民族中学
陈 俊	州教体局
116	吉首市第一初级中学改扩建项目	吉首市	2025.04
-
2027.08	新开	建筑面积约2.96万平方米，建设3栋教学楼及1栋艺体馆，地下停车位共48个配套电气、消防、给排水、暖通及室外工程等附属设施	地方自筹	1.3	0	0.5	建设A#栋教学楼14345.49平方米，包括主体建筑、装饰、电气、消防、给排水、暖通及室外工程	吉首市人民政府 吉首市教体局
陈 凯	州教体局
117	吉首市经开区腾达学校	吉首市	2022.12
-
2025.12	续建
（投产）	总建筑面积约5.96万平方米。建设小学教学楼、中学教学楼 、学生宿舍1号楼、学生宿舍2号楼、教师公寓、报告厅、体育馆等	地方自筹	3.45	2.25	1.2	建成投用	吉首市人民政府
吉首经开区管委会
杨昌松
吉首市教体局
陈 凯
吉首市腾达经济建设投资有限责任公司
童闻君	州教体局
118	保靖县教育强国建设项目	保靖县	2025.01
-
2026.08	新开	新建实验小学学生食堂及服务用房、新建岳阳学校综合大楼一栋，共4层，总建筑面积5585.90平方米及配套设施	中央资金	0.5	0	0.3	岳阳学校综合楼主体封顶，完成实验小学食堂建设	保靖县人民政府
保靖县教体局
杨 志	州教体局
（十三）提升医疗卫生服务能力工程（4个）
12.15	4.05	5
119	州民族中医院内科大楼	吉首市	2022.06
-
2025.08	续建
（投产）	规划总建筑面积49117.97万平方米（其中地上建筑面积：35273.98平方米，地下建筑面积：13843.99平方米），地上20层，地下3层	中央资金
地方自筹
企业自筹	3	2	1	建成投用	州民族中医院
彭 靖	州卫健委
120	花垣县人民医院综合楼提质改造工程	花垣县	2024.11
-
2025.12	续建
（投产）	提质改造综合楼24975平方米，十病室1445平方米，高压配电室以及层流手术室，新建连廊及人行道铺装2100米等工程	地方自筹
企业自筹	0.75	0.25	0.5	建成投用	花垣县人民政府
花垣县人民医院
顔贵新	州卫健委
121	保靖县武陵山医养中心（人民医院二院）	保靖县	2021.12
-
2026.12	续建	总建筑面积52960.61平方米，新建门诊综合楼、康复中心、污水处理站、垃圾处理站、高压氧舱、液氧站及附属设施	专项债券	3.6	0.3	1.5	综合楼主体封顶完工，室内外装饰及其采购设备等	保靖县人民政府
保靖县卫健局
吴本卫	州卫健委
122	龙山县中医院整体搬迁工程建设项目	龙山县	2023.10
-
2026.08	续建	总建筑面积约5.85万平方米，共设置病床400张，主要建设内容为新建1栋门诊医技综合楼，共4层；1栋住院楼，共9层，地下室1层，配套建设高压氧舱、液氧站、污水处理站及垃圾站等附属设施	中央资金
省级资金
专项债券
地方自筹
企业自筹	4.8	1.5	2	住院楼、门诊医技楼及附属构筑物完成浇筑，室内装饰装修完成，暖通空调、水电、消防、智能化、医疗设备等完成安装，室外配套完成施工等	龙山县人民政府
龙山县卫健局
张明仁
龙山县中医院
田 韬
龙山县城市建设投资开发集团有限公司
田宏应	州卫健委
（十四）社会服务体系建设工程（2个）
7.5	5.6	0.6
123	州档案馆建设项目	吉首市	2025.09
-
2027.03	新开	建设规模：1.8万平方米。建设内容：场地平整、道路、室外绿化景观工程、室外给排水及消防工程、室外供配电及照明工程、室外安防工程、化粪池、生态停车位、120千瓦充电桩、出入口道闸、围墙及围栏等附属工程；购置档案信息化、办公设备、温湿度自控系统、五节档案架、档案密集架等设备	地方自筹	1.5	0	0.2	完成地勘、建筑方案设计、生产建设项目水土保持工程、建设场地平整及土石方工程	湘西州档案馆
翟 辉	州委办
124	州市监管中心	吉首市	2022.08
-
2025.06	续建
（投产）	总建筑面积约5万平方米，建设看守所、拘留所、戒毒所、强戒所、法警训练基地等	中央资金
省级资金
地方自筹	6	5.6	0.4	建成投用	州机关事务管理局
田 源	州机关事务管理局
四、生态环保领域（15个）
72.94	13.21	14.82
（十五）生态系统保护和修复工程（4个）
56.89	10.5	3.33
125	泸溪县浦市镇土地综合整治	泸溪县	2025.08
-
2027.08	新开	1、统筹推进低效林草地和园地整理、林耕置换、完善农田基础设施等。2、浦市扩容片区闲置地块和鱼潭航电枢纽工程淹没区耕地的耕作层剥离，浦市化工总厂和龙建石材等废弃厂矿建设用地复垦以及人居环境、公共服务设施建设等。3、矿山治理、农业面污染源治理、生态建设和水环境综合整治。4、加强对古镇历史文化要素和非遗文化的保护，实施长征文化遗址开发及长征国家文化公园（泸溪段）的打造	地方自筹	2.9	0	0.5	完成浦市扩容片区闲置地块和鱼潭航电枢纽工程淹没区耕地的耕作层剥离，浦市化工总厂和龙建石材等废弃厂矿建设用地复垦以及人居环境、基础设施、村容村貌、公共服务设施建设等其他相关建设。	泸溪县人民政府
泸溪县全域旅游投资有限公司
李 其	州自然资源和规划局
126	凤凰县水生态保护修复及历史遗留废渣综合治理项目	凤凰县	2025.03
-
2025.12	新开
（投产）	1、武水、辰水流域水污染治理和水生态保护修复，河滨湿地修复面积共计30.25万平方米；
2、废渣清运约4.4万方， 挡渣墙205米，封场覆盖0.6万平方米	中央资金
地方自筹	0.5	0	0.5	建成投用	凤凰县人民政府
凤凰县正欣环境工程有限公司
王 宇	州生态环境局
127	花垣县十八洞紫霞湖美乡村振兴综合开发项目（EOD试点）	花垣县	2023.08
-
2028.12	续建	实施矿业环境综合治理生态修复，矿业资源综合开发与利用，“锰三角”水土生态保护治理，紫霞湖人居环境综合治理及乡村振兴综合开发，十八洞片区人居环境综合治理乡村振兴产业综合开发等五大类项目建设	中央资金
省级资金
地方自筹
企业自筹	52.66	10	2	实施矿业环境综合治理生态修复，矿业资源综合开发与利用，“锰三角”水土生态保护治理，紫霞湖人居环境综合治理及乡村振兴综合开发	花垣县人民政府
花垣县十八洞国投公司
龙作艺	州自然资源和规划局
128	花垣县花垣镇黄连沟片区电解锰企业腾退场地污染地块治理	花垣县	2024.03
-
2025.12	续建
（投产）	污染地块总治理面积约5万平方米。完成拆除清运建（构）筑物、稳定化处置、转运污染土壤、原位阻隔、修建排水沟渠、覆土、栽种植被生态恢复	中央资金	0.83	0.5	0.33	建成投用	花垣县人民政府
花垣县十八洞国投公司
龙作艺	州生态环境局
（十六）污染治理与资源节约工程（11个）
16.05	2.71	11.49
129	吉首市台儿冲生活垃圾填埋场地下水污染综合整治工程	吉首市	2025.03
-
2027.04	新开	填埋库区堆体表面防渗改造5.2万平方米，建设420立方米/天渗滤液浓水全量化处置设施，在填埋场上游建设垂直帷幕439米、抽排井5口，在填埋场下游建设自然衰减监测网络	中央资金
地方自筹	0.65	0	0.5	实施表面防渗改造和地下水羽流管控工程等	吉首市人民政府
吉首市住建局
王洪军
吉首市公用事业服务中心
石远富	州住建局
130	泸溪县长江经济带农业面源污染治理建设项目	泸溪县	2024.11 - 2025.12	续建
（投产）	1、建设粪污收集、处理等设施，购置固液分离机88台（套）、沼液运输车、翻抛机等设备；2、建设处理规模为年产1万吨集中式养粪污处理中心1座，购置设备；3、建设生态沟渠，开展耕作层浅薄土壤改良4000亩，改建骨干灌渠，骨干排渠；购置秸秆粉碎机5台，频振式太阳能杀虫灯80套、植保无人机4架；4、建设监测房1座及购置监测、检测仪器设备等	中央资金
地方自筹	1	0.2	0.8	建成投用	泸溪县人民政府
泸溪县农业农村局
张勇强	州农业农村局
131	吉首市乾州污水处理厂及配套污水主干管网更新改造工程	吉首市	2025.06
-
2025.12	新开
（投产）	计划实施鳌头坡、吉祥嘉园、吉盟天下、香山银都、乾州片区市政雨污错混接改造、乾州污水处理厂沿江主干管清淤修复、乾州污水处理厂设备更新等7个部分。计划建设污水管约8千米，污水提升泵站5座，清淤修复污水管约4.6千米，更新污水处理厂设备约50台（套）	中央资金
地方自筹	0.97	0	0.97	建成投用	吉首市人民政府
吉首市住建局
王洪军
吉首市公用事业服务中心
石远富	州住建局
132	泸溪高新技术产业园区污水处理厂扩建项目	泸溪县	2024.12
-
2025.12	续建
（投产）	在原泸溪高新技术产业园区污水处理厂内改扩建事故调节池1座、高效沉淀池1座、MBR综合池1座、污泥浓缩池2座、污泥调理池1座、污泥脱水间及加药间1座、除臭系统1座、工器具间1座及管网等	地方自筹	1.67	0.1	1.57	建成投用	泸溪县人民政府
泸溪县住建局
尹德富
湘西城乡发展建设投资有限责任公司
符 杨	州住建局
133	古丈县新城区污水处理提质扩能项目	古丈县	2024.12
-
2026.12	续建	开工建设调节池、生化池、一体化污水处理设备购置安装、混凝沉淀池及污水主管网，罗依溪污水处理厂等设施建设	地方自筹	1.29	0.19	0.6	基本建设完成调节池、生化池、一体化污水处理及混凝沉淀池及污水主管网建设	古丈县人民政府
古丈县城乡建设和交通运输局
袁 锋	州住建局
134	“锰三角”花垣县城南污水处理厂配套管网建设项目	花垣县	2025.03
-
2025.12	新开
（投产）	新建城南污水处理厂5000立方米/d，配套管网11.82千米	地方自筹	0.93	0	0.93	建成投用	花垣县人民政府
花垣县住建局
石 锐
花垣县十八洞国投公司
龙作艺	州住建局
135	龙山县城区污水处理设施提质增效工程	龙山县	2025.01
-
2026.12	新开	1.城市主次干道管网改造项目垃圾、淤泥清运及处置8600立方米；2.城市雨污分流改造，新建重力管道约26065米；3.整体修复管网修复2079米，局部修复170 处；4.龙山县民安污水处理提质改造工程，处理规模4.0×104立方米/天	地方自筹	1.98	0	0.78	龙山县市民之家至螺蛳滩污水处理厂污水主干管工程，龙山县老城区排水管网工程（汤家沟水库至龙山县第一芙蓉学校段），民安污水处理厂改扩建工程龙山县民安污水处理提质改造工程，处理规模处理规模4.0×104立方米/天	龙山县人民政府
龙山县住建局
黎 明	州住建局
136	“锰三角”花垣县锰矿区矿井涌水治理	花垣县	2024.03
-
2025.12	续建
（投产）	1、清污分流工程：在巷道内设置清水仓50个，设置泄水孔1000个；集水装置1000组；配置截水沟1.5万米；购置抽水装置50台，水管管材3万米等；2、巷道口处理工程：巷道口截排水沟4千米等；3、地面变形加固工程：地面变形裂缝注浆加固409米，变形区加固1万平方米；4、老窑水抽排处理工程：老窑水抽排处理766.5万立方米；5、监测与管护工程	中央资金	2	0.6	1.4	建成投用	花垣县人民政府
花垣县应急管理局
罗 刚	州应急管理局
137	花垣吾道电解锰渣无害化综合利用示范项目	花垣县	2024.03
-
2025.12	续建
（投产）	新建年处理30万吨锰渣无害化及综合利用生产线，日产无害化处理电解锰渣1000吨，新建生产厂房，仓库及附属用房约4.66万平方米，完成设备购置	中央资金
企业自筹	1.61	0.07	1.54	建成投用	花垣县人民政府
花垣产业开发区管委会
石登高	州工信局
138	凤凰县固废垃圾回收综合利用	凤凰县	2024.05
-
2025.12	续建
（投产）	总建筑面积2万平方米，建设内容包括：建筑垃圾预处理车间、再生骨料生产车间、再生商品混凝土生产车间、再生沥青混凝土生产车间、再生水稳车间、建筑垃圾堆场、设备用房、传达室等主体工程建设，以及用地红线范围内的配套工程建设，购置相应生产加工设备等	企业自筹	2.95	1.4	1.55	建成投用	凤凰县人民政府
凤凰县华创公司
张前龙	州工信局
139	龙山县生活垃圾处理设施设备提标改造项目	龙山县	2024.12
-
2025.12	续建
（投产）	更新改造38座生活垃圾转运站垃圾收集转运及处置设施设备，包括更新垃圾压缩机、垃圾箱共76台、车厢可卸式大型垃圾车50辆、除臭设备、生活垃圾分选设备38套等。项目建成后形成垃圾转运能力475吨/日	中央资金
地方自筹	1	0.15	0.85	建成投用	龙山县人民政府
龙山县住建局
黎 明	州住建局

附件2

2025年州重点前期工作项目表

单位：亿元

序号	项目名称	所在地	前期项目
类型	项目业主	计划开
工年份	计划竣工年份	建设规模及主要建设内容	总投
资额	资金来源	已确定

来源的

投资额	目前前期
工作进度	2025 年前期工作目标	备注
合计：10个
383.94
0
1	黔江-吉首铁路	湘西州	基础设施	渝湘铁路前期工作领导小组办公室	2025	2030	规划线路全长近240公里，重庆市境内正线长152公里，湖南省境内正线长58公里，联络线长30公里	154	中央资金
省级资金
地方配套	0	完成预可研审查，正在开展可研编制工作	计划开工建设	1
2	辰溪-凤凰高速公路	湘西州	基础设施	州交通运输局
相关县市人民政府	2025	2030	州内段约45公里，设计时速100公里	60	中央资金
省级资金
地方配套	0	推进项目前期工作	计划开工建设	2
3	全州通用机场建设	湘西州	基础设施	州发展和改革委员会
相关县市人民政府	2025	2026	推进吉首、古丈、龙山、永顺、保靖、泸溪、凤凰、花垣等县市通用机场建设	25	省级资金
地方自筹
企业自筹	0	推进相关县市加快推进通用机场前期工作，正在积极推进相关前期工作	计划开工建设	3
4	吉首大学科技园建设	湘西州	科技创新	吉首大学
湘西高新区管委会	2025	2027	以吉首大学为主体，湘西高新区、州科技局协同配合支持，建设吉首大学科技园。在科技园中建设知识产权与科技成果转化中心、产业技术研发中心等科技创新平台，打造科技创新综合平台和全省“双高”对接、高校服务地方高质量发展的典范	3	中央资金
省级资金
地方配套	0	正在开展可研编制工作	计划开工建设	4
5	武陵山区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目	湘西州	生态环保	州自然资源和规划局	2025	2030	对8县市区，约1.55万平方千米，实施水土保持与石漠化治理、湿地修复与水环境治理、农田整治与农业面源质量、重要地质遗迹资源保护等	30	中央资金
省级资金
地方配套	0	正在开展可研编制工作	计划开工建设	5
6	G352吉首乾州至凤凰腊尔山公路（吉首段）	吉首市	基础设施	吉首市人民政府
州交通运输局	2026	2028	二级公路，建设里程21.459公里	5.18	中央资金
省级资金
地方配套	0	完成工可编制、土地预审和规划选址等前期工作	计划开工建设	6
7	永吉高速团结互通（原马颈坳预留互通）	吉首市	基础设施	吉首市人民政府 湖南省高速集团	2025	2027	线路全长1.657公里，包括新建连接线1.29公里，公路等级采用匝道+三级公路标准，起点至收费站12.5米，收费站至平交口8.5米，改建高速主线218.270米，改建贯通匝道147.705米	1.5	中央资金
省级资金
地方配套	0	2025年完成项目前期，建立项目部，启动项目建设，完成征拆及施工便道建设，完成路基土石方开挖	计划开工建设	7
8	泸溪县分输阀室及至辰溪燃气管网连接线（泸溪段）	泸溪县	产业发展	泸溪县人民政府
国家管网集团湖南省天然气管网有限公司	2025	2026	线路全长39公里，途中新建1座站场（泸溪分输站）和1座远控阀室	2.36	地方自筹	0	已完成科研编制	计划开工建设	8
9	凤凰县古城防洪排涝综合治理项目	凤凰县	基础设施	凤凰县人民政府	2025	2030	新建粟坳、铁桥、万溶江中型防洪水库三座；新建棉寨中型水闸一座；新建长潭岗水库预泄洪隧洞0.9公里，古城分洪隧洞4.8公里；沱江河综合治理5.2公里；新建龙塘河至乌巢河水库引调水工程1.7公里，乌巢河至县二水厂引调水工程15公里；新建古城排涝泵站一座，构建凤凰县防洪综合调度信息平台	52.2	中央资金
省级资金
地方配套	0	完成前期工作	计划开工建设	9
10	湖南“锰三角”花垣片区锰锌污染生态环境系统治理工程	花垣县	生态环保	花垣县人民政府	2026	2030	项目主要包括：1、开展土壤污染治理：对75.7公倾电解金属锰、锌企业腾退场地土壤进行污染治理，对1213.3公倾铅等重金属超标地块进行风险管控及治理；2、开展水污染治理：治理排吾、猫儿锰矿区矿涌水，对锰矿区3万吨/日污水处理厂进行升级改造，对锰污染流域87.7公里河道进行治理，对20座锰渣库渗滤液进行环境风险防控；3、开展锰锌废渣治理：对锰废渣932万立方米、铅锌废渣9955万立方米进行无害化资源化治理，对历史遗留锰、铅锌废渣17处进行污染治理；4、开展尾矿库治理：对6座铅锌尾矿库闭库治理，购置98座尾矿库监测设备设施	50.7	中央资金
地方自筹
企业自筹等	0	完成部分子项目前期手续	计划开工建设	10